## Sheet1
| 施工プロセスチェックリスト | [11 empty] | ✔ | □
☑
| 工事件名： | [6 empty] | 所属名： |  |  |  |  | × | ☒
| 契約工期： |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 監督員名：
受注者：
| 現場代理人： |  |  | 主任技術者：
①「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書（土木工事）、標準仕様書（建築工事）、契約書・設計図書等にもとづき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督員等が確認するものである。
②チェック欄には書類若しくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□に✓マークを記入し、適切でなければ備考欄に指示事項・是正状況、それに対する取組み状況等を記入する。
|  | ③「施工プロセス」チェックリストの結果を、工事成績評定に反映する。 |  |  |  |  | 現場チェック欄 |  |  |  |  | 書類チェック欄
考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧 |  | チェック時期 | [6 empty] | 備考 （指示事項、是正状況等)
[5 empty] | 着手前 | 施工中 |  |  |  |  | 完成
１施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | 工事実績情報（CORINS) | 事前に監督員の記載内容確認を受け、契約締結後の10日以内に登録機関に申請し、「工事カルテ受領書」の写しを、監督員に提出した。（契約後、変更後）
[5 empty] | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | 建設業許可標識 | 建設業許可を示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、主任(監理)技術者を正しく記載している。(施工中1回程度)
□
|  | 労災保険関係成立票 | 労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。(施工中1回程度)
□
|  | 請負金額の掲示 | 契約金額1000万円以上の工事は、請負金額を工事現場の見やすい場所に掲示している。（工事着手前）
□
|  | 建設業退職金共済制度 | 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。(施工中1回程度)
□
建退共掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。（契約後、増額変更後）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
建退共共済証紙の配布を、配布一覧表等により適切に管理している。、または、制度対象労働者が当該工事関係者にいないことを明示した書面が提出されている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 施工体系図 (施工体制台帳) | 施工体系図・施工体制台帳を現場に備え付け、同一のものを提出した。（現場着手前、変更時）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
施工体系図・施工体制台帳に記載漏れがなく、記載内容は適切か。（現場着手前、変更時）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。（現場着手前、変更時）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
施工体系図に記載されている下請業者のみが現場作業を行っている。（現場着手前、月1回程度）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与し、かつ、各下請業者の施工分担は適切である。(現場着手前、変更時)
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 人員、機械配置 | 工事規模、状況に応じた人員及び機械配置が行われている。 （施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 火災保険等 | 適切な火災保険等に加入している。受注者が任意で加入した保険証書等の写しについて提出されている。(現場着手前)
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
| Ⅱ 配置技術者 | 現場代理人 | 現場に常駐している。（施工中月1回程度）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
監督員に対して、施工状況等の連絡調整を適切な内容及び時期で行っている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
契約図書に定める通知・報告・申出等を書面にて行なっている。(施工中適宜)
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 主任（監理）技術者 | 技術者の要件を資格者証等により確認し、「請負工事現場代理人等選任届」に記載された技術者と同一であった。（工事着手前）
□
元請・下請業者は適切な技術者を配置している。 （現場着手時、変更時）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に工事に係わっている。（施工中月1回程度）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 専門技術者 | 施工に伴い、専門技術者を選任・配置し、資格者証等により確認した。（施工計画時、施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 下請業者の把握 | 指名停止期間中、営業停止中・禁止中の業者でない。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | 設計図書の照査 | 契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。（着手前、施工中適宜）
[5 empty] | □ | □ |  | □ | □ | □
現場との相違事実等がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出し、監督員の確認を受けている。（着手前、施工中適宜）
[5 empty] | □ | □ |  | □ | □ | □
考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧 |  | チェック時期 | [6 empty] | 備考 （指示事項、是正状況等)
[5 empty] | 着手前 | 施工中 |  |  |  |  | 完成
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | 施工計画書 | 施工計画書が施工（変更含む）に先立ち提出された。 （着手前、変更後）
□
施工計画書の記載内容が、設計図書内容及び現場条件を適切に反映したものである。（施工中適宜）
□
施工計画書の記載内容と、現場の施工方法が一致している。 （施工中適宜）
□
施工要領等（作業手順書）と現場施工体制が一致している。 （施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 施工管理 | 工事材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされ、管理している。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
品質管理計画が適切に作成され、品質確保のための対策が十分にとられている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
日常の出来形、材料等の品質管理が適時、的確に行われ、写真・報告書等で確認できる。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 段階確認・立会い・検査等 | 監督員の立会い・段階確認にあたって、連絡調整等が適切な内容及び時期に行われている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 工事着手 （土木工事のみ） | 準備期間30～60日程度で工事に着手した。（工事着手時）
□
|  | 建設機械・車両等の確認 | 排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械を使用している。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
|  | 建設副産物関係 | 産業廃棄物処理票（マニュフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
再生資源利用の計画書及び促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に添付し提出している。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
| Ⅱ 工程管理 | 工程管理 | 施工前に、各種工程表を提出している。（着手前、変更後）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
計画工程と実施工程を比較し、必要に応じてフォローアップを実施し、工程管理に努めている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
工事の進歩状況を定期的に監督員に報告している。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
作業時間の変更、夜間や休日等に作業を行う際は、事前に監督員と協議を行い、その承諾を得ている。（施工中適宜）
□
別契約等の関連工事との工程調整を行い、現場作業の円滑な進捗に努めている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
| Ⅲ 安全対策 | 安全活動 | 安全教育訓練等を実施し、報告書・写真等の記録がある。 （施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、報告書・写真等の記録がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
新規入場者教育を実施し、報告書・写真等の記録がある。 （施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
過積載の防止に努めている記録がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。 （施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
保安施設の管理・設置が的確であり、記録がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
山留め、仮設締切等について、設置後の点検及び管理状況が的確であり、記録がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
| Ⅳ 対外関係 | 関係機関等 | 関係官庁その他関係機関と折衝及び調整を実施し、その記録が整備されている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
近隣住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い記録がある。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と、相互に協力、調整を行っている。（施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □
騒音・振動規制法の対象となる工事おいては、作業開始の7日前に届出を行っている。（工事着手前）
□
車両制限令に伴う特殊車両通行許可申請を行っている。 （施工中適宜）
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □