## 手続き一覧
処 理 区 域 外 流 入 手 続 一 覧 表
公共下水道処理区域外使用許可申請書提出
添付書類
| （１）案内図 | ：地図等に申請箇所を赤で記入
（２）公図写
| （３）平面図 | ：宅地内の公共汚水桝の位置、境界からの距離を確認できるもの。
公共下水道処理区域外使用許可決定通知書交付
（１）許可になりましたら連絡いたしますので、受領願います。
市道取付の場合 |  |  | 私道取付の場合 |  | 県道取付の場合
海老名市物件設置申請書提出
添付書類
（１）案内図 | ：地図等に申請箇所を赤で記入 |  | （１）～（４） 同左 |  | （１）～（４） 同 左
|  |  | （５）土地使用承諾書 |  | （５）意見書の交付願い
（２）平面図 | ：宅地内の公共汚水桝の位置、境界からの距離を確認できるもの。 |  | （６）公図写 | ：掘削する土地を赤で記入
（３）構造図 | ：標準構造図参照
（４）縦断図 | ：管渠施工のみ添付
海老名市物件設置許可決定通知書
（１）許可になりましたら連絡いたしますので、受領願います。 |  |  |  |  | （１）～（２） 同 左
（２）道路占用許可及び道路使用許可を受けてください。 |  |  |  |  | （３）許可書と同時に意見書を交付しますので県道占用掘削許可申請の際、意見書を添付してください。
公共下水道処理区域外工事着手届提出
（１）道路占用等許可書及び道路使用許可証の写しを添付してください。
公共下水道処理区域外工事完了届提出
（１）施工写真撮影要領により施工写真を添付してください。 |  |  |  |  | （１）～（２） 同 左
（２）現場検査を実施します。 |  |  |  |  | （３）道路占用承継許可申請書を提出してください。
公共下水道施設移管申請書提出
添付書類
（１）案内図 | ：地図等に申請箇所を赤で記入 |  |  |  | （１）～（２） 同 左
（２）竣工図 | ：設置した桝の深さ、取り付け管の延長等の実測値を記入してください。 |  |  |  | （３）道路占用承継許可書を提出してください。
※ 開発指導要綱の協議物件は、この申請用紙ではなく、「開発行為等公共施設等管理移管書」により移管の手続きをしてください。
公共下水道施設移管申請書提出
（１）受諾決定になりましたら連絡いたしますので、受領願います。 これで手続きは終了です。
※「開発行為等公共施設等管理移管書」提出の場合は決定通知書はありません。
下記の書類を（任意）を事前に下水道課に提出し協議すること。
記
１．施設の内容（概要）
２．流 入 理 由
３．計画汚水量
４．案 内 図
５．施設平面図
６．公 図 写
７．雨 水 対 策
８．その他指示資料

## 施工写真撮影要領
施 工 写 真 撮 影 要 領
工 種 |  | 項 目 | 撮 影 箇 所 | 撮 影 箇 所 数
１．一 般
| 現状写真 | 着手前 | 公共汚水桝及び取付管等 | 箇所ごと
の設置又は撤去する位置
２．管渠工事
|  | 開 削 | 掘削状況（幅員・深さ） | スパン中央部１箇所
土 工
埋め戻し状況
|  | 埋め戻し | 埋め戻し材料別 | スパン中央部１箇所
厚さ別の転圧状況
３．マンホール設置
| 土 工 | 掘 削 | 掘削状況（幅員・深さ） | スパン中央部１箇所
| 基 礎 工 |  | 設置状況・基礎の幅員・厚さ | 箇所ごと
| 設 置 工 |  | 副管・側塊類据付状況 | 設置箇所ごと
４．汚水桝及び取付管工
| 土 工 |  | 掘削状況（幅員・深さ） | スパン中央部１箇所
| 基 礎 工 |  | 設置状況・基礎の幅員・厚さ | 箇所ごと
| 桝設置及び取付 |  | 側塊類据付状況
管敷設工
インバート状況
箇所ごと
汚水桝深さ
取付管敷設状況

## 記入例（申請・要望書）
第１号様式（第４条関係） | [6 empty] | < 記入例 >
公共下水道処理区域外使用許可申請書
○○年○○月○○日
海 老 名 市 長 殿
|  |  |  | 申請者 | 住 所 | 海老名市 ○○○○○
[5 empty] | 氏 名 | 海老名 太郎
（連絡先 ： 046-231-211△）
公共下水道の区域外使用許可について次のとおり申請します。
申 請 区 分 |  |  | ■ 新 設 |  | ☐ 変 更
設 置 場 所 |  |  | 海老名市 ○ ○ ○ 番地
施 設 の 名 称 |  |  | 戸建住宅
|  |  | 公共汚水桝（φ200） |  | ２基
及 び 構 造 |  |  | 取 付 管（φ150） |  | Ｌ＝4.0m
工 事 期 間 |  | 許可日から |  | ○○年○○月○○日 |  |  | まで
使 | 敷地面積 | 敷 地 |  | 500 | ㎡ | 家屋 | ２軒 | 200 | ㎡
用 | 世 帯 数 | 世 帯 数 |  | 2 | 世帯 | 排水人口 | 10人 | （○○㎥）
概 | 使用水の別 |  | ■ 水 道 |  | ☐ 井 戸
要 | 汚水の種類 |  | ■ 一 般 家 庭 |  | ☐ 事 務 所
|  |  | ☐ 案 内 図 |  |  | ☐ 区域外流入要望書
（事業所排水接続の場合）
| 添 付 書 類 |  | ☐ 公 図 写
☐ 平 面 図
< 記入例 >
海老名市処理区域外流入要望書
○○年○○月○○日
海 老 名 市 長 殿
|  |  |  | 申請者 | 住 所 | 海老名市 ○○○○○
[5 empty] | 氏 名 | 海老名 太郎
（連絡先 ：046-231-21△）
１．現 況
・地目、使用内容等を記入。
２．流 入 理 由
・住宅建設に伴う排水設備設置のため。
| ・浄化槽撤去により、生活汚水の接続をしたいため。 |  |  |  |  | ・・・など