## 入力シート
①このファイルは2019年２月１日～2030年３月31日までの間に実施される工事に対応しています。 | [15 empty] | 土木工事
②このファイルは工期が３年間ある工事まで対応できます。工期がそれ以上になる場合は、お問い合わせください。
③黄色着色してあるセルに必要事項を記入してください。 | [16 empty] | 事務所
④入力が必要な箇所以外は保護がかけられているため、選択できません。 | [16 empty] | 海老名市
⑤週休２日履行確認書類作成マニュアル及び吹出に記載されている注意事項をよく読み、記入してください。
| 週休２日の実施 | 発注者指定型
| 発注事務所 | 海老名市
| 受注企業名 | □○株式会社
| 受注企業代表者名 | 代表取締役 ○○ ××
| 受注者所在地 | 神奈川県〇〇市〇〇
| 現場代理人 | ○○ ○○
| 主任（監理）技術者 | △△ △△
| 連絡先 | 090-0000-0000
| 工事名 | 〇〇〇工事（その□）
| 工事場所 | 海老名市〇〇地内
| 契約工期 | 西暦 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 2025 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
| 対象工期 | 西暦 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 5 | 日 | ～ | 2025 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日
| 1年目 | 夏季休暇１日目 | [5 empty] | 西暦 |  | 2024 | 年 | 8 | 月 | 12 | 日
|  | 夏季休暇２日目 | [5 empty] | 西暦 |  | 2024 | 年 | 8 | 月 | 13 | 日
|  | 夏季休暇３日目 | [5 empty] | 西暦 |  | 2024 | 年 | 8 | 月 | 14 | 日
| 2年目 | 夏季休暇１日目 | [5 empty] | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 夏季休暇２日目 | [5 empty] | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 夏季休暇３日目 | [5 empty] | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 3年目 | 夏季休暇１日目 | [5 empty] | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 夏季休暇２日目 | [5 empty] | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 夏季休暇３日目 | [5 empty] | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
契約工期が変更となった場合は、変更後の工期に記入しなおしてください。
主任（監理）技術者と連絡がとれる番号を記載してください。
工事名が変更となった場合は、随時変更してください。
「対象工期」は、現場着手日（現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始した日）から、現場完成日（現場事務所の撤去、後片付け、現場の清掃等が完了した日）までの日付を入力してください。
契約当初、現場完成日が確定しない場合は、暫定として工期末日の20日前の日付を入力し、現場完成日が確定次第、確定した日付に変更してください。
各年度で夏季休暇を４日以上取得する場合は、４日目以降の夏季休暇を「現場閉所日」として扱い、現場閉所実績報告書に記入してください。
夏季休暇を取得しない場合は、記入する必要はありません。
１年以上実施する工事において、２年目以降夏季休暇を取得する場合は、２年目、３年目の夏季休暇欄に取得日を記載してください。
発注所属をタブ選択してください。

## 【別紙１】（３号様式）
第３号様式（第６条関係） |  |  |  |  | 別紙１
週休２日制確保工事実施同意（不同意）届
〇〇〇〇年〇月□日
海老名市長 殿
|  | 所在地 | 神奈川県〇〇市〇〇
|  | 名 前 | □○株式会社
代表取締役 ○○ ××
次のとおり、週休２日制確保工事の実施について届け出ます。
工事名 | 〇〇〇工事（その□）
週休２日の実施 | 同意します。 ・ 同意しません。
印刷後、代表者印を押印してください。

## 【別紙２】（２号様式）
第２号様式（第５条・第６条・第８条関係）
[6 empty] | 別紙２ | 対象期間 |  |  | 工事日数 | 現場閉所 | 現場 閉所率
[10 empty] | （日） | （日）
[5 empty] | 〇〇〇〇年〇月〇日 |  | 2024-07-05 | ～ | 2024-07-31 | 27 | 19 | 70.37%
[7 empty] | 2024-08-01 | ～ | 2024-08-31 | 28 | 15 | 53.57%
海老名市長 殿 | [6 empty] | 2024-09-01 | ～ | 2024-09-30 | 30 | 0 | 0%
[7 empty] | 2024-10-01 | ～ | 2024-10-31 | 31 | 0 | 0%
[7 empty] | 2024-11-01 | ～ | 2024-11-30 | 30 | 0 | 0%
現場閉所履行報告書 | [6 empty] | 2024-12-01 | ～ | 2024-12-31 | 28 | 0 | 0%
[7 empty] | 2025-01-01 | ～ | 2025-01-31 | 28 | 0 | 0%
[7 empty] | 2025-02-01 | ～ | 2025-02-28 | 28 | 0 | 0%
受注者 | □○株式会社 |  |  |  |  | 代表 者印 | 2025-03-01 | ～ | 2025-03-11 | 11 | 0 | 0%
代表取締役 ○○ ××
所在地 | 神奈川県〇〇市〇〇
現場代理人 |  | ○○ ○○
主任(監理)技術者 |  | △△ △△
電話番号 |  | 090-0000-0000
次のとおり、週休２日制確保モデル工事の実施結果を報告します。
工事名 | 〇〇〇工事（その□）
工事場所 | 海老名市〇〇地内
契約工期 | 2024-07-01 |  | ～ | 2025-03-31
対象期間 | 2024-07-05 |  | ～ | 2025-03-11
達成状況 | 未達成
[7 empty] | 対象期間全体（通期の週休２日） |  |  | 241 | 34 | 14.11%
詳細は裏面のとおりです。 （注）２部作成し、各々保管する。 | [6 empty] | 週休２日制確保モデル工事達成状況 |  |  | 未達成
両面印刷してください。
提出日を入力してください。
印刷後、代表者印を押印してください。
〇年〇月〇日
収受印
提出時に、発注者から収受印の押印を受け、一部を受領してください。
達成状況に応じて、「月単位の週休２日達成」、「通期の週休２日達成」、「完全週休２日達成」、「未達成」のどれかが表示されます。

## 【別紙３】（１号様式）
| 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係） | [9 empty] | 第１号様式（第５条・第６条・第８条関係）
| 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３ |  | 現場閉所実績報告書 | [7 empty] | 別紙３
工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□） | [7 empty] | 工事名 |  | 〇〇〇工事（その□）
| 2024-07-05 |  |  | ～ |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  | ～ |  |  | 2024-08-31 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  | ～ |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  | ～ |  |  | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  | ～ |  |  | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  | ～ |  |  | 2024-12-31 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  | ～ |  |  | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  | ～ |  |  | 2025-02-28 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  | ～ |  |  | 2025-03-11 | [6 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～ | [9 empty] | ～
| 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 完全 確認 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認 |  |  | 曜日 | 日付 | 除外 対象 | 現場 閉所 | 休日 計画 | 除外 期間 | 備考 | 履行確認
| 金 | 2024-07-05 |  | 〇 |  |  |  | 対象日数 | 27 |  | 木 | 2024-08-01 | [5 empty] | 対象日数 | 28 |  | 日 | 2024-09-01 |  |  | ○ |  |  | 対象日数 | 30 |  | 火 | 2024-10-01 | [5 empty] | 対象日数 | 31 |  | 金 | 2024-11-01 | [5 empty] | 対象日数 | 30 |  | 日 | 2024-12-01 |  |  | ○ |  |  | 対象日数 | 28 |  | 水 | 2025-01-01 | ○ |  |  |  |  | 対象日数 | 28 |  | 土 | 2025-02-01 |  |  | ○ |  |  | 対象日数 | 28 |  | 土 | 2025-03-01 |  |  | ○ |  |  | 対象日数 | 11 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0 | [8 empty] | 対象日数 | 0
| 土 | 2024-07-06 |  |  | ○ | [5 empty] | 金 | 2024-08-02 | [8 empty] | 月 | 2024-09-02 | [8 empty] | 水 | 2024-10-02 | [8 empty] | 土 | 2024-11-02 |  |  | ○ | [5 empty] | 月 | 2024-12-02 | [8 empty] | 木 | 2025-01-02 | ○ | [7 empty] | 日 | 2025-02-02 |  |  | ○ | [5 empty] | 日 | 2025-03-02 |  |  | ○
| 日 | 2024-07-07 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所 日数 | 19 |  | 土 | 2024-08-03 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所 日数 | 15 |  | 火 | 2024-09-03 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 0 |  | 木 | 2024-10-03 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 0 |  | 日 | 2024-11-03 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所 日数 | 0 |  | 火 | 2024-12-03 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 0 |  | 金 | 2025-01-03 | ○ |  |  |  |  | 現場閉所 日数 | 0 |  | 月 | 2025-02-03 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 0 |  | 月 | 2025-03-03 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 0
| 月 | 2024-07-08 |  | 〇 | [6 empty] | 日 | 2024-08-04 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2024-09-04 | [8 empty] | 金 | 2024-10-04 | [8 empty] | 月 | 2024-11-04 | [8 empty] | 水 | 2024-12-04 | [8 empty] | 土 | 2025-01-04 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2025-02-04 | [8 empty] | 火 | 2025-03-04
| 火 | 2024-07-09 |  | 〇 |  |  |  | 現場閉所率 | 70.37% |  | 月 | 2024-08-05 |  | 〇 |  |  |  | 現場閉所率 | 53.57% |  | 木 | 2024-09-05 | [5 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 土 | 2024-10-05 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所率 | 0% |  | 火 | 2024-11-05 | [5 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 木 | 2024-12-05 | [5 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 日 | 2025-01-05 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所率 | 0% |  | 水 | 2025-02-05 | [5 empty] | 現場閉所率 | 0% |  | 水 | 2025-03-05 | [5 empty] | 現場閉所率 | 0% | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | - | [8 empty] | 現場閉所率 | -
| 水 | 2024-07-10 |  | 〇 | [6 empty] | 火 | 2024-08-06 |  | 〇 | [6 empty] | 金 | 2024-09-06 | [8 empty] | 日 | 2024-10-06 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2024-11-06 | [8 empty] | 金 | 2024-12-06 | [8 empty] | 月 | 2025-01-06 | [8 empty] | 木 | 2025-02-06 | [8 empty] | 木 | 2025-03-06
| 木 | 2024-07-11 |  | 〇 | [6 empty] | 水 | 2024-08-07 |  | 〇 | [6 empty] | 土 | 2024-09-07 |  |  | ○ | [5 empty] | 月 | 2024-10-07 | [8 empty] | 木 | 2024-11-07 | [8 empty] | 土 | 2024-12-07 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2025-01-07 | [8 empty] | 金 | 2025-02-07 | [8 empty] | 金 | 2025-03-07
| 金 | 2024-07-12 |  | 〇 | [6 empty] | 木 | 2024-08-08 |  | 〇 | [6 empty] | 日 | 2024-09-08 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-10-08 | [8 empty] | 金 | 2024-11-08 | [8 empty] | 日 | 2024-12-08 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2025-01-08 | [8 empty] | 土 | 2025-02-08 |  |  | ○ | [5 empty] | 土 | 2025-03-08 |  |  | ○
| 土 | 2024-07-13 |  |  | ○ |  |  | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 金 | 2024-08-09 |  | 〇 |  |  |  | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 月 | 2024-09-09 | [5 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 水 | 2024-10-09 | [5 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 土 | 2024-11-09 |  |  | ○ |  |  | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 月 | 2024-12-09 | [5 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 木 | 2025-01-09 | [5 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 日 | 2025-02-09 |  |  | ○ |  |  | 通期の週休２日 （累計状況） |  |  | 日 | 2025-03-09 |  |  | ○ |  |  | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況） | [9 empty] | 通期の週休２日 （累計状況）
| 日 | 2024-07-14 |  |  | ○ | [5 empty] | 土 | 2024-08-10 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-09-10 | [8 empty] | 木 | 2024-10-10 | [8 empty] | 日 | 2024-11-10 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-12-10 | [8 empty] | 金 | 2025-01-10 | [8 empty] | 月 | 2025-02-10 | [8 empty] | 月 | 2025-03-10
| 月 | 2024-07-15 |  | 〇 |  |  |  | 対象日数 | 27 |  | 日 | 2024-08-11 |  |  | ○ |  |  | 対象日数 | 55 |  | 水 | 2024-09-11 | [5 empty] | 対象日数 | 85 |  | 金 | 2024-10-11 | [5 empty] | 対象日数 | 116 |  | 月 | 2024-11-11 | [5 empty] | 対象日数 | 146 |  | 水 | 2024-12-11 | [5 empty] | 対象日数 | 174 |  | 土 | 2025-01-11 |  |  | ○ |  |  | 対象日数 | 202 |  | 火 | 2025-02-11 | [5 empty] | 対象日数 | 230 |  | 火 | 2025-03-11 | [5 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241 | [8 empty] | 対象日数 | 241
| 火 | 2024-07-16 |  | 〇 | [6 empty] | 月 | 2024-08-12 | ○ | [7 empty] | 木 | 2024-09-12 | [8 empty] | 土 | 2024-10-12 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-11-12 | [8 empty] | 木 | 2024-12-12 | [8 empty] | 日 | 2025-01-12 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2025-02-12
| 水 | 2024-07-17 |  | 〇 |  |  |  | 現場閉所 日数 | 19 |  | 火 | 2024-08-13 | ○ |  |  |  |  | 現場閉所 日数 | 34 |  | 金 | 2024-09-13 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 34 |  | 日 | 2024-10-13 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所 日数 | 34 |  | 水 | 2024-11-13 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 34 |  | 金 | 2024-12-13 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 34 |  | 月 | 2025-01-13 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 34 |  | 木 | 2025-02-13 | [5 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 日数 | 34
| 木 | 2024-07-18 |  | 〇 | [6 empty] | 水 | 2024-08-14 | ○ | [7 empty] | 土 | 2024-09-14 |  |  | ○ | [5 empty] | 月 | 2024-10-14 | [8 empty] | 木 | 2024-11-14 | [8 empty] | 土 | 2024-12-14 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2025-01-14 | [8 empty] | 金 | 2025-02-14
| 金 | 2024-07-19 |  | 〇 |  |  |  | 現場閉所率 | 70.37% |  | 木 | 2024-08-15 | [5 empty] | 現場閉所率 | 61.82% |  | 日 | 2024-09-15 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所率 | 40% |  | 火 | 2024-10-15 | [5 empty] | 現場閉所率 | 29.31% |  | 金 | 2024-11-15 | [5 empty] | 現場閉所率 | 23.29% |  | 日 | 2024-12-15 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所率 | 19.54% |  | 水 | 2025-01-15 | [5 empty] | 現場閉所率 | 16.83% |  | 土 | 2025-02-15 |  |  | ○ |  |  | 現場閉所率 | 14.78% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11% | [8 empty] | 現場閉所率 | 14.11%
| 土 | 2024-07-20 |  |  | ○ | [5 empty] | 金 | 2024-08-16 | [8 empty] | 月 | 2024-09-16 | [8 empty] | 水 | 2024-10-16 | [8 empty] | 土 | 2024-11-16 |  |  | ○ | [5 empty] | 月 | 2024-12-16 | [8 empty] | 木 | 2025-01-16 | [8 empty] | 日 | 2025-02-16 |  |  | ○
| 日 | 2024-07-21 |  |  | ○ |  |  | 通期の週休２日達成 |  |  | 土 | 2024-08-17 |  |  | ○ |  |  | 通期の週休２日達成 |  |  | 火 | 2024-09-17 | [5 empty] | 通期の週休２日達成 |  |  | 木 | 2024-10-17 | [5 empty] | 通期の週休２日達成 |  |  | 日 | 2024-11-17 |  |  | ○ |  |  | 未達成 |  |  | 火 | 2024-12-17 | [5 empty] | 未達成 |  |  | 金 | 2025-01-17 | [5 empty] | 未達成 |  |  | 月 | 2025-02-17 | [5 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成
| 月 | 2024-07-22 |  | 〇 | [6 empty] | 日 | 2024-08-18 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2024-09-18 | [8 empty] | 金 | 2024-10-18 | [8 empty] | 月 | 2024-11-18 | [8 empty] | 水 | 2024-12-18 | [8 empty] | 土 | 2025-01-18 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2025-02-18
| 火 | 2024-07-23 |  | 〇 | [6 empty] | 月 | 2024-08-19 |  | 〇 | [6 empty] | 木 | 2024-09-19 | [8 empty] | 土 | 2024-10-19 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-11-19 | [8 empty] | 木 | 2024-12-19 | [8 empty] | 日 | 2025-01-19 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2025-02-19
| 水 | 2024-07-24 |  | 〇 | [6 empty] | 火 | 2024-08-20 |  | 〇 | [6 empty] | 金 | 2024-09-20 | [8 empty] | 日 | 2024-10-20 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2024-11-20 | [8 empty] | 金 | 2024-12-20 | [8 empty] | 月 | 2025-01-20 | [8 empty] | 木 | 2025-02-20
| 木 | 2024-07-25 |  | 〇 |  |  |  | 月単位の週休２日※ |  |  | 水 | 2024-08-21 |  | 〇 |  |  |  | 月単位の週休２日※ |  |  | 土 | 2024-09-21 |  |  | ○ |  |  | 月単位の週休２日※ |  |  | 月 | 2024-10-21 | [5 empty] | 月単位の週休２日※ |  |  | 木 | 2024-11-21 | [5 empty] | 月単位の週休２日※ |  |  | 土 | 2024-12-21 |  |  | ○ |  |  | 月単位の週休２日※ |  |  | 火 | 2025-01-21 | [5 empty] | 月単位の週休２日※ |  |  | 金 | 2025-02-21 | [5 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※ | [9 empty] | 月単位の週休２日※
| 金 | 2024-07-26 |  | 〇 | [6 empty] | 木 | 2024-08-22 |  | 〇 | [6 empty] | 日 | 2024-09-22 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-10-22 | [8 empty] | 金 | 2024-11-22 | [8 empty] | 日 | 2024-12-22 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2025-01-22 | [8 empty] | 土 | 2025-02-22 |  |  | ○
| 土 | 2024-07-27 |  |  | ○ |  |  | 達成 |  |  | 金 | 2024-08-23 |  | 〇 |  |  |  | 達成 |  |  | 月 | 2024-09-23 | [5 empty] | 未達成 |  |  | 水 | 2024-10-23 | [5 empty] | 未達成 |  |  | 土 | 2024-11-23 |  |  | ○ |  |  | 未達成 |  |  | 月 | 2024-12-23 | [5 empty] | 未達成 |  |  | 木 | 2025-01-23 | [5 empty] | 未達成 |  |  | 日 | 2025-02-23 |  |  | ○ |  |  | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成
| 日 | 2024-07-28 |  |  | ○ | [5 empty] | 土 | 2024-08-24 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-09-24 | [8 empty] | 木 | 2024-10-24 | [8 empty] | 日 | 2024-11-24 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-12-24 | [8 empty] | 金 | 2025-01-24 | [8 empty] | 月 | 2025-02-24
| 月 | 2024-07-29 |  | 〇 |  |  |  | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 日 | 2024-08-25 |  |  | ○ |  |  | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 水 | 2024-09-25 | [5 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 金 | 2024-10-25 | [5 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 月 | 2024-11-25 | [5 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 水 | 2024-12-25 | [5 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 土 | 2025-01-25 |  |  | ○ |  |  | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 |  |  | 火 | 2025-02-25 | [5 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 | [9 empty] | ※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所日を設けている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。
| 火 | 2024-07-30 |  | 〇 | [6 empty] | 月 | 2024-08-26 |  | 〇 | [6 empty] | 木 | 2024-09-26 | [8 empty] | 土 | 2024-10-26 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-11-26 | [8 empty] | 木 | 2024-12-26 | [8 empty] | 日 | 2025-01-26 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2025-02-26
| 水 | 2024-07-31 |  | 〇 | [6 empty] | 火 | 2024-08-27 |  | 〇 | [6 empty] | 金 | 2024-09-27 | [8 empty] | 日 | 2024-10-27 |  |  | ○ | [5 empty] | 水 | 2024-11-27 | [8 empty] | 金 | 2024-12-27 | [8 empty] | 月 | 2025-01-27 | [8 empty] | 木 | 2025-02-27
[11 empty] | 水 | 2024-08-28 |  | 〇 | [6 empty] | 土 | 2024-09-28 |  |  | ○ | [5 empty] | 月 | 2024-10-28 | [8 empty] | 木 | 2024-11-28 | [8 empty] | 土 | 2024-12-28 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2025-01-28 | [8 empty] | 金 | 2025-02-28
[11 empty] | 木 | 2024-08-29 |  | 〇 | [6 empty] | 日 | 2024-09-29 |  |  | ○ | [5 empty] | 火 | 2024-10-29 | [8 empty] | 金 | 2024-11-29 | [8 empty] | 日 | 2024-12-29 | ○ | [7 empty] | 水 | 2025-01-29
[8 empty] | 完全週休２日※ |  |  | 金 | 2024-08-30 |  | 〇 |  |  |  | 完全週休２日 |  |  | 月 | 2024-09-30 | [5 empty] | 完全週休２日 |  |  | 水 | 2024-10-30 | [5 empty] | 完全週休２日 |  |  | 土 | 2024-11-30 |  |  | ○ |  |  | 完全週休２日 |  |  | 月 | 2024-12-30 | ○ |  |  |  |  | 完全週休２日 |  |  | 木 | 2025-01-30 | [5 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日 | [9 empty] | 完全週休２日
[11 empty] | 土 | 2024-08-31 |  |  | ○ | [15 empty] | 木 | 2024-10-31 | [18 empty] | 火 | 2024-12-31 | ○ | [7 empty] | 金 | 2025-01-31
[8 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成 | [9 empty] | 未達成
[8 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土曜日と日曜日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。 | [9 empty] | ※月単位の週休２日を達成し、かつ土日も作業を実施しない。
[8 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。 | [9 empty] | （注）２部作成し、各々保管する。
[7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 8 | [9 empty] | 9 | [9 empty] | 10 | [9 empty] | 11 | [9 empty] | 12 | [9 empty] | 13 | [9 empty] | 14 | [9 empty] | 15 | [9 empty] | 16 | [9 empty] | 17 | [9 empty] | 18 | [9 empty] | 19 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 21 | [9 empty] | 22 | [9 empty] | 23 | [9 empty] | 24 | [9 empty] | 25 | [9 empty] | 26 | [9 empty] | 27 | [9 empty] | 28 | [9 empty] | 29 | [9 empty] | 30 | [9 empty] | 31 | [9 empty] | 32 | [9 empty] | 33 | [9 empty] | 34 | [9 empty] | 35 | [9 empty] | 36 | [9 empty] | 37 | [9 empty] | 38 | [9 empty] | 39
[8 empty] | 当月 | [9 empty] | 当月
[8 empty] | 全体日数 | 27 | [8 empty] | 全体日数 | 31 | [8 empty] | 全体日数 | 30 | [8 empty] | 全体日数 | 31 | [8 empty] | 全体日数 | 30 | [8 empty] | 全体日数 | 31 | [8 empty] | 全体日数 | 31 | [8 empty] | 全体日数 | 28 | [8 empty] | 全体日数 | 11 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0 | [8 empty] | 全体日数 | 0
[8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 3 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 3 | [8 empty] | 除外日数 | 3 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0 | [8 empty] | 除外日数 | 0
[5 empty] | 8 |  |  | 現場閉所 対象日数 | 8 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 9 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 9 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 8 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 9 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 8 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 8 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 8 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 4 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 0
[8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 不達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 不達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 不達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 不達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 不達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 不達成 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外 | [8 empty] | 4週5休 判定 | 判定対象外
[8 empty] | 累計 | [9 empty] | 累計
[8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 8 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 17 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 26 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 34 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 43 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 51 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 59 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 67 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71 | [8 empty] | 現場閉所 対象日数 | 71
[8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [8 empty] | 土日休み判定 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 土日日数 | 8 | [8 empty] | 土日日数 | 9 | [8 empty] | 土日日数 | 9 | [8 empty] | 土日日数 | 8 | [8 empty] | 土日日数 | 9 | [8 empty] | 土日日数 | 8 | [8 empty] | 土日日数 | 8 | [8 empty] | 土日日数 | 8 | [8 empty] | 土日日数 | 4 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0 | [8 empty] | 土日日数 | 0
Formulas:
日付 = IF(MAX([日付]:C47)=0,"",IF(MAX([日付]:C47)=DATE(入力シート!$K19,入力シート!$M19,入力シート!$O19),"",MAX([日付]:C47)+1))
日付 = IF(MAX([日付]:P47)=0,"",IF(MAX([日付]:P47)=DATE(入力シート!$K19,入力シート!$M19,入力シート!$O19),"",MAX([日付]:P47)+1))
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
印刷時にページを指定してください。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。
入力時にコピー＆ペーストをしないでください。データが壊れ、正しく表示されなくなります。

## 祝日一覧 (hidden)
日付 | 曜日 | 名称 | 除外判定
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日 | × | ×
2019-03-21 | 木 | 春分の日 | × | ×
2019-04-29 | 月 | 昭和の日 | × | ×
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日 | × | ×
2019-05-04 | 土 | みどりの日 | × | ×
2019-05-05 | 日 | こどもの日 | × | ×
2019-05-06 | 月 | 振替休日 | × | ×
2019-07-15 | 月 | 海の日 | × | ×
2024-08-12 | 月 | 夏休み | ○ | 2024-08-12
2024-08-13 | 火 | 夏休み | ○ | 2024-08-13
2024-08-14 | 水 | 夏休み | ○ | 2024-08-14
2019-08-11 | 日 | 山の日 | × | ×
2019-08-12 | 月 | 振替休日 | × | ×
2019-09-16 | 月 | 敬老の日 | × | ×
2019-09-23 | 月 | 秋分の日 | × | ×
2019-10-14 | 月 | 体育の日 | × | ×
2019-11-03 | 日 | 文化の日 | × | ×
2019-11-04 | 月 | 振替休日 | × | ×
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日 | × | ×
2019-12-23 | 月 | 天皇誕生日 | × | ×
2019-12-29 | 日 |  | ○ | 2019-12-29
2019-12-30 | 月 |  | ○ | 2019-12-30
2019-12-31 | 火 |  | ○ | 2019-12-31
2020-01-01 | 水 | 元日 | ○ | 2020-01-01
2020-01-02 | 木 |  | ○ | 2020-01-02
2020-01-03 | 金 |  | ○ | 2020-01-03
2020-01-13 | 月 | 成人の日 | × | ×
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日 | × | ×
2020-03-20 | 金 | 春分の日 | × | ×
2020-04-29 | 水 | 昭和の日 | × | ×
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日 | × | ×
2020-05-04 | 月 | みどりの日 | × | ×
2020-05-05 | 火 | こどもの日 | × | ×
2020-05-06 | 水 | 振替休日 | × | ×
2020-07-20 | 月 | 海の日 | × | ×
2020-08-11 | 火 | 山の日 | × | ×
2020-09-21 | 月 | 敬老の日 | × | ×
2020-09-22 | 火 | 秋分の日 | × | ×
2020-10-12 | 月 | 体育の日 | × | ×
2020-11-03 | 火 | 文化の日 | × | ×
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日 | × | ×
2020-12-23 | 水 | 天皇誕生日 | × | ×
2020-12-29 | 火 |  | ○ | 2020-12-29
2020-12-30 | 水 |  | ○ | 2020-12-30
2020-12-31 | 木 |  | ○ | 2020-12-31
2021-01-01 | 金 | 元日 | ○ | 2021-01-01
2021-01-02 | 土 |  | ○ | 2021-01-02
2021-01-03 | 日 |  | ○ | 2021-01-03
2021-01-11 | 月 | 成人の日 | × | ×
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日 | × | ×
2021-03-20 | 土 | 春分の日 | × | ×
2021-04-29 | 木 | 昭和の日 | × | ×
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日 | × | ×
2021-05-04 | 火 | みどりの日 | × | ×
2021-05-05 | 水 | こどもの日 | × | ×
2021-07-19 | 月 | 海の日 | × | ×
1999-11-30 | Tue | 夏休み | ○ | 1999-11-30
1999-11-30 | Tue | 夏休み | ○ | 1999-11-30
1999-11-30 | Tue | 夏休み | ○ | 1999-11-30
2021-08-11 | 水 | 山の日 | × | ×
2021-09-20 | 月 | 敬老の日 | × | ×
2021-09-23 | 木 | 秋分の日 | × | ×
2021-10-11 | 月 | 体育の日 | × | ×
2021-11-03 | 水 | 文化の日 | × | ×
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日 | × | ×
2021-12-23 | 木 | 天皇誕生日 | × | ×
2021-12-29 | 水 |  | ○ | 2021-12-29
2021-12-30 | 木 |  | ○ | 2021-12-30
2021-12-31 | 金 |  | ○ | 2021-12-31
2022-01-01 | 土 | 元日 | ○ | 2022-01-01
2022-01-02 | 日 |  | ○ | 2022-01-02
2022-01-03 | 月 |  | ○ | 2022-01-03
2022-01-10 | 月 | 成人の日 | × | ×
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日 | × | ×
2022-03-21 | 月 | 春分の日 | × | ×
2022-04-29 | 金 | 昭和の日 | × | ×
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日 | × | ×
2022-05-04 | 水 | みどりの日 | × | ×
2022-05-05 | 木 | こどもの日 | × | ×
2022-07-18 | 月 | 海の日 | × | ×
1999-11-30 | Tue | 夏休み | ○ | 1999-11-30
1999-11-30 | Tue | 夏休み | ○ | 1999-11-30
1999-11-30 | Tue | 夏休み | ○ | 1999-11-30
2022-08-11 | 木 | 山の日 | × | ×
2022-09-19 | 月 | 敬老の日 | × | ×
2022-09-23 | 金 | 秋分の日 | × | ×
2022-10-10 | 月 | 体育の日 | × | ×
2022-11-03 | 木 | 文化の日 | × | ×
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日 | × | ×
2022-12-23 | 金 | 天皇誕生日 | × | ×
2022-12-29 | 木 |  | ○ | 2022-12-29
2022-12-30 | 金 |  | ○ | 2022-12-30
2022-12-31 | 土 |  | ○ | 2022-12-31
2023-01-01 | 日 | 元日 | ○ | 2023-01-01
2023-01-02 | 月 |  | ○ | 2023-01-02
2023-01-03 | 火 |  | ○ | 2023-01-03
2023-12-29 | 金 |  | ○ | 2023-12-29
2023-12-30 | 土 |  | ○ | 2023-12-30
2023-12-31 | 日 |  | ○ | 2023-12-31
2024-01-01 | 月 | 元日 | ○ | 2024-01-01
2024-01-02 | 火 |  | ○ | 2024-01-02
2024-01-03 | 水 |  | ○ | 2024-01-03
2024-12-29 | 日 |  | ○ | 2024-12-29
2024-12-30 | 月 |  | ○ | 2024-12-30
2024-12-31 | 火 |  | ○ | 2024-12-31
2025-01-01 | 水 | 元日 | ○ | 2025-01-01
2025-01-02 | 木 |  | ○ | 2025-01-02
2025-01-03 | 金 |  | ○ | 2025-01-03
2025-12-29 | 月 |  | ○ | 2025-12-29
2025-12-30 | 火 |  | ○ | 2025-12-30
2025-12-31 | 水 |  | ○ | 2025-12-31
2026-01-01 | 木 | 元日 | ○ | 2026-01-01
2026-01-02 | 金 |  | ○ | 2026-01-02
2026-01-03 | 土 |  | ○ | 2026-01-03
2026-12-29 | 火 |  | ○ | 2026-12-29
2026-12-30 | 水 |  | ○ | 2026-12-30
2026-12-31 | 木 |  | ○ | 2026-12-31
2027-01-01 | 金 | 元日 | ○ | 2027-01-01
2027-01-02 | 土 |  | ○ | 2027-01-02
2027-01-03 | 日 |  | ○ | 2027-01-03
2027-12-29 | 水 |  | ○ | 2027-12-29
2027-12-30 | 木 |  | ○ | 2027-12-30
2027-12-31 | 金 |  | ○ | 2027-12-31
2028-01-01 | 土 | 元日 | ○ | 2028-01-01
2028-01-02 | 日 |  | ○ | 2028-01-02
2028-01-03 | 月 |  | ○ | 2028-01-03
2028-12-29 | 金 |  | ○ | 2028-12-29
2028-12-30 | 土 |  | ○ | 2028-12-30
2028-12-31 | 日 |  | ○ | 2028-12-31
2029-01-01 | 月 | 元日 | ○ | 2029-01-01
2029-01-02 | 火 |  | ○ | 2029-01-02
2029-01-03 | 水 |  | ○ | 2029-01-03
2029-12-29 | 土 |  | ○ | 2029-12-29
2029-12-30 | 日 |  | ○ | 2029-12-30
2029-12-31 | 月 |  | ○ | 2029-12-31
2030-01-01 | 火 | 元日 | ○ | 2030-01-01
2030-01-02 | 水 |  | ○ | 2030-01-02
2030-01-03 | 木 |  | ○ | 2030-01-03
2023-01-10 | 火 | 成人の日 | × | ×
2023-02-11 | 土 | 建国記念の日 | × | ×
2023-03-21 | 火 | 春分の日 | × | ×