## はじめに（※重要※）
工事関係様式（チェックリスト他）の 使用方法は以下のとおりとします。
A | 工事関係様式の運用説明
1. | 基礎情報シート（赤ワークシート）に必要事項を記入する。
2. | 契約締結後、主任（監理）技術者・監督員間の打合せを必ず設ける。
チェックリストをもとに「当該工事の対象判定」、「電子納品」、「提出予定日」に記入する。その他必要書類があればNo.31以降の空欄に追記する。監督員と主任（監理）技術者が同じ物を所持し、以後、チェックリストに基づき書類管理を行う。
3. | 当該工事の対象判定を必ず行う。
「当該工事の対象判定」とは、全ての工事で必ず必要となるもの＝◎(このマークは修正できない）、各種現場管理で必要と判断されたもの＝○、当該工事で必要ないもの＝×、となります。 対象判定を行っていない場合、完成検査時に必要とした書類の判断ができません。
※「提出予定日」は、決めることによって何か拘束されるものではありません。あくまで監督員と主任（監理）技術者が文書管理する上で参考となるよう運用していただくことを目的としております。
4. | 工事完成時に、監督員のもつ「工事提出書類チェックリスト」を工事完成図書に綴じる。
5. | 様式名に「参考様式」とあるもの取り扱い方法について
「参考様式」の取り扱いについては、①参考様式をそのまま使用する、または②各受注者の任意様式により作成する方法があります。 ただし、任意様式を使用する場合は、参考様式にある要件を備えてください。
6. | 「提出日」のチェックで複数回提出する書類は、一番最初の書類提出日を記入する。
7. | 工事書類のまとめ方について
受注者は最初の工事書類を提出する際に、表紙と背に必要事項を記載したチューブファイル（分別処分が容易なもの）を監督員に渡して下さい。監督員が工事書類を受領した毎にそのファイルに綴じ込みます。項目ごとに古いものを下に、新しいものを上に重ねて綴じてください。
8. | 各工事書類の完成図書への綴じ込み方について
各書類の完成図書ファイルへの綴じ込みはチェックリストのNo順で綴じます。 Noは固定しますので、当該工事の対象外となった番号は完成図書ファイルでも欠番となります。 各書類の頭（各様式の鑑）にインデックスを貼り付けて下さい。
9. | 電子化の推進について
可能な限り紙印刷せずＰＤＦ等に変換するなどして電子納品に努めてください。
B | 各書類説明
別添ファイル「書類説明」による。
C | 各書類記入例
別添ファイル「書類記入例」による。

## 改訂情報
工事提出書類改訂情報（R7.7.1）
主な改訂内容について記載します。
１ | 工事提出書類チェックリスト
○書類名称の改訂を行い、保存する対象を明確にしました。 ・「品質管理記録」： 施工計画書の施工管理計画－品質管理で定めた「品質管理」の結果を保存してください。 （旧 各種試験記録） ・「出来形管理記録」：施工計画書の施工管理計画－出来形管理で定めた「出来形管理」の結果を保存してください。 （旧 出来形数量調書、数量計算書 旧 測定結果一覧表、出来形管理図表） ○部分払い（出来高検査）に必要な工事書類を明確にしました。 ・対象書類の提出時期に「工事既成部分払申請時」を加えました。
２ | 建設業退職金共済関係
○工事提出書類の簡略化として、建退共未加入者に求めていた個票様式「確認書」（旧様式-工７－４）を廃止しました。 受注者及び下請負人の加入状況については、一覧様式「様式工－７－１ 建設業退職金状況報告書」に記載してください。
３ | 材料関係統括表
○工事提出書類の簡略化として、「主要資材」、「様式－工８納入仕様書」、「様式－工１４－１工事用材料検査申請書」を兼ねた「材料関係統括表」を設けました。 材料関係統括表は任意作成様式として設けます、 「主要資材」、「様式－工８納入仕様書」、「様式－工１４－１工事用材料検査申請書」は廃止しませんので、どちらか使用しやすい様式をご使用ください。
４ | 石綿（アスベスト）関係
○大気汚染防止法に基づく書類の保存先を定めました。 ・「３ 照査結果報告書、石綿事前調査記録」へ保存する書類 ⇒ 「石綿事前調査記録」 ・「１６ 建設副産物関係報告書」へ保存する書類 ⇒ 「石綿作業記録」と「石綿作業結果報告書」 ※石綿含有建材に関する工事が対象です。（任意様式）
５ | 熱中症対策関係
○労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策が義務付けられました。 これを受け、施工計画書記載要領の記載内容に「熱中症対策の内容及び実施手順並びに周知方法の記述」を追加しました。 ・１、土木工事施工計画書は、１２ 現場作業環境の整備に記述してください。 ・２、営繕工事施工計画書は、７ 安全・交通管理計画に記述してください。
６ | 工事打合せ簿
○様式工-９工事打合せ簿に「契約変更の対象有無」、「概算増減設計金額」を記入する欄を追加しました。 従来は「内容」欄に記載していましたが、より確実な認識の共有を図るため、様式内に「契約変更の対象有無」と、これに伴う「概算増減設計金額」について記載する欄を設けました。
７ | 中表紙
○中表紙に「添付資料」と「確認点」の欄を設けました。 過年度の検査時に指摘が多かった事項を記載しています。 受注者においても自由に項目を追加していただき、添付書類の確認等にご活用ください。

## 基礎情報
基礎情報入力
契約番号
工事名
工事場所
工事内容
工事契約日
工事終期（当初）
工事終期（変更）
契約金額
契約金額（変更）
受注者商号又は名称
受注者所在地
受注者役職
受注者名
現場代理人名 | 専任
主任（監理）技術者名 | 非専任
主任技術者・監理技術者の別 | 監理技術者
資格内容 | 主任技術者
専任・非専任の別
市監督員
以下は置いた場合に記入
受注者の監督員
監理技術者補佐名
資格内容
専門技術者名
資格内容
担当工事内容
専門技術者名
資格内容
担当工事内容
「はじめに（※重要※）]をご確認ください
契約書記載の契約番号を記入してください
緑色部分に記入してください
工事内容を記入してください
受注者直接管理の場合は空欄
専任または非専任を選択
変更がなければ空欄
はじめに（重要）シートをご確認ください
変更がなければ空欄
主任（監理）技術者の資格を記載
主任技術者または監理技術者を選択
受注者の監督員とは、元請が下請を指導・監督するために置く者です
監理技術者補佐とは、監理技術者に複数工事を監理させる際、
各工事に専任で置くもので、一級施工管理技士補以上の資格者です
専門技術者とは、土木一式工事又は建築一式工事を契約した際に、
主任（監理）技術者が資格等を持たない専門工種について、
これを下請発注せず、社内の他の資格者に担当させる場合に配置します
越年工事は『年』にご注意ください
工事場所を記入してください
工事件名を記入してください

## チェックリスト
工事提出書類チェックリスト |  | 工事名： | 0 |  |  |  | 契約番号： |  | 0
No. | 書類名 | 様式 （書類構成） | 提出時期 | その他説明 | 当該工事の 対象判定※2 | 電子納品 | 提出予定日 | 提出日※3 | 検査依頼前チェック※4 | No.
工事提出書類チェックリストの対象判定協議日 |  |  |  | 監督員と受注者が提出書類の要不要について、協議を行った日を「当該工事の対象判定」欄に記載する。
1 | CORINS（工事実績情報サービス） | 様式-工１、工事カルテ受領書の写し | 契約締結日、変更契約締結日、工事完成日からそれぞれ10日以内。市の休日は日数算定から除く。 | 工事契約金額が500万円以上の場合はコリンズの登録が必要。 監督員の確認のうえ、登録手続きを行い、登録後「工事カルテ受領書」を工事書類に添付する。 変更契約締結日と工事完成日が市の休日を除き10日以内の場合は変更登録省略可。 |  |  |  | ／ |  | 1
2 | 工事工程表（実施） | 様式-工２、実施工程表 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | バーチャート式、ネットワーク式等で作成する。当初計画工程を「黒」、変更計画工程を「青」、実施工程を「赤」で表し、工種細目に亘る内容を記載する。なお、工種毎の構成比率、出来高曲線、作成者名、作成日を明記する。 工事提出図書には実施工程表を添付する。「計画工程表」及び「変更計画工程表」は施工計画書に添付する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 2 | ○
3 | 照査結果報告書、石綿事前調査結果記録 | 様式-工３、照査項目チェックリスト、石綿事前調査結果記録 | 本体工事又は仮設工事の着手まで | 照査項目チェックリスト等により設計図書等と現場状況等との照査を実施し、結果を提出する。 大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果記録について添付する。 |  |  |  | ／ |  | 3 | ×
4 | 工事測量成果表 | 様式-工４、測量結果 | 本体工事又は仮設工事の着手まで | 必要に応じ測量標(仮ＢＭ)、用地境界、中心線、縦断、横断等の確認及び工事用多角点の設置等を行い、測量成果を提出する。 |  |  |  | ／ |  | 4
5 | 施工計画書 | 様式-工５、施工計画書記載要領、その他任意様式、材料関係統括表 | 本体工事又は仮設工事の着手までかつ 材料等発注前かつ契約締結後１ヶ月以内 | 別頁、「施工計画書記載要領」に詳細説明。労働安全衛生法及び関係規則で定める「作業計画」は施工計画書に添付する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 5
6 | 施工体制通知書 | 様式-工６、その他説明に記載のとおり | 下請負人の本体工事又は仮設工事の着手まで | 建設業事業者と下請負契約した場合作成する。○施工体制通知書（様式-工６）には、１次下請のみの記載。○施工体系図、○施工体制台帳、○施工体制台帳兼再下請負通知書、○契約書面の写し（発注者との契約書は表紙の写し、下請負契約書面は約款まですべて）、○受注者主任（監理）技術者の資格者証・雇用を証する書面、○作業員名簿を添付して提出する。警備会社は施工体系図にのみ記載する。可能な限り紙印刷せず電子納品に努める。 |  |  |  | ／ |  | 6
7 | 建設業退職金共済関係 | 様式-工７－１、７－２、７－３、７－４ | 契約締結後１ヶ月以内 かつ証紙購入後速やかに | 受注者及びすべての下請負人に対して建退共対象か確認し報告書（様式-工７－１）を提出する。 対象がある場合は収納届（様式-工７－２）及び一覧表（様式-工７－３）を提出する。 収納届（様式-工７－２）の提出が契約締結後１ヶ月を超える場合は理由書（様式-工７－４）を提出する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 7
8 | 納入仕様書 | 様式-工８、納入仕様書、省略リスト | 材料等発注前 | 宛名は受注者とする。別称、使用材料承諾願い。必ず監督員に承諾を得る。 [日本工業規格JIS Ⅰ･Ⅱ類]、 [日本下水道協会規格Ⅰ類] 、[神奈川県県土整備局建設リサイクル認定資材]の対象資材は監督員の承認により省略可。省略の場合も鑑は作成し対象資材及び購入元の該当ページを明示して添付する。 電子カタログがあるものは紙印刷せずＰＤＦ等に変換するなどして電子納品に努める。 |  |  |  | ／ |  | 8
9 | 工事打合せ簿 | 様式-工９ | 打合せ事項が生じた時点 | 協議内容によっては、施工図、見積書等を添付する。 完成図書へは原本ではなく電子データ又は写しを添付する。 完成図書へ添付する工事打合せ簿は、監督員との協議によるものとする。 |  |  | 適宜 | 適宜 |  | 9
10 | 段階確認書 | 様式-工10 | 段階確認項目及び実施予定日が決定した時点 | 土木工事は、海老名市公共工事共通仕様書に定める段階確認一覧表に基づき実施する。 営繕工事は、公共工事標準仕様書等に定める検査項目を参考として実施する。（項目は監督員と協議の上決定する） |  |  | 適宜 | 適宜 |  | 10
11 | 履行報告書 | 様式-工11、現場閉所実績報告書 | 契約締結日、変更契約締結日から10日以内、及び毎月初日から5日以内。市の休日は日数算定から除く。 | 契約後に全体計画（予定）を記入した履行報告書を提出する。 週休２日制確保工事は、併せて現場閉所実績報告書を提出する。 現場完成時の提出は不要。小規模工事及び短期施工の工事は監督員との協議により省略可。 |  |  |  | ／ |  | 11
12 | 品質証明書 | 様式-工12、品質証明書 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 品質証明品目については監督員との協議によるものとし、施工計画書の主要資材－品質証明方法により整理する。 |  |  |  | ／ |  | 12
13 | 品質管理記録 | 様式-工13、品質管理記録 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 品質管理内容については監督員との協議によるものとし、施工計画書の施工管理計画－品質管理により整理する。 |  |  |  | ／ |  | 13
14 | 工事用材料検査申請書 | 様式-工14-1、14-2、検査明細票 | 材料検査受検前 | 材料検査品目については監督員との協議によるものとし、施工計画書の主要資材により整理する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 14
15 | 納品伝票類 | 様式-工15、納品伝票、出荷証明書等 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 原則として、契約図書に定めがある品目、生コンクリート、鉄筋、アスファルト、粒調砕石、砂の納品伝票とし、監督員の指示により追加する。出荷証明書や伝票の電子データまたは写しを提出する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 15
16 | 建設副産物関係報告書 | 様式-工16、その他説明に記載のとおり | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | ○建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画・実施）、○再生資源利用計画・促進書（実施書）、○再資源化等報告書、○再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票、○石綿作業記録、○石綿作業結果報告書を添付する。 |  |  |  | ／ |  | 16
17 | 出来形管理記録 | 様式-工17,出来形数量調書,数量計算書、測定結果一覧表、出来形管理図表 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 出来形管理内容については、監督員との協議によるものとし、施工計画書の施工管理計画－出来形管理により整理する。 |  |  |  | ／ |  | 17
18 | 竣工図（完成図） | 様式-工18、竣工図 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 最新の平面図及び詳細図に出来形を「緑」で表すことを基本とし、仕様、提出方法等については、監督員と協議の上、決定する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 18
19 | 社内検査実施記録 | 様式-工19、社内検査実施記録 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 社内の第三者により検査（完成図書を含む）を実施する。 | ◎ |  |  | ／ |  | 19
20 | 工事写真 | 様式-工20、デジタル写真CD-RまたはDVD-R | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 写真管理内容については、監督員との協議によるものとし、施工計画書の施工管理計画－写真管理による。 ○着手前、完成写真（同一地点で撮影し、工事成果が比較できるようにする） ○施工中（工種毎に図面等を添付し、工事内容、撮影目的を明確にする。作業状況も撮影する） ○デジタル写真をCD-RもしくはDVD-Rにて提出する。 | ◎ | （原則電子納品） |  | ／ |  | 20
21 | 保証書 | 様式-工21、保証書 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 保証開始日未記入のひな形を添付する。保証開始は引渡し日を基本とする。 |  |  |  | ／ |  | 21
22 | 火災保険等加入状況報告書 | 様式-工22、保険証書等の写し | 本体工事又は仮設工事の着手まで | 保険証書等の写しを添付する。 受注者が任意で加入した保険についても証書等の写しを提出する。（原本は受注者が保存） |  |  |  | ／ |  | 22
23 | 関係機関許可証及び届出書 | 様式-工23、各協議先様式 | 本体工事又は仮設工事の着手まで | 道路使用許可証（警察）、道路工事届出書（消防）、機械等設置届（労基）等、関係機関へ申請・協議したもの全般を対象とする。 許可証及び申請・協議資料の電子データ又は写しを添付する。（原本は受注者が保存） |  |  |  | ／ |  | 23
24 | 農地転用関係届出書 | 様式-工24、市農業委員会様式 | 対象地使用前までかつ申請後速やかに | 農地の一時利用を行う場合に申請書の写しを提出する。 他の目的で利用した土地を継続して利用する場合は、利用目的変更申請書の写しを提出する。 |  |  |  | ／ |  | 24
25 | 事故報告書 | 様式-工25、事故報告書 | 事故・損傷等の発生後ただちに | 事故等が発生した場合ただちに提出する。 |  |  | 適宜 | 適宜 |  | 25
26 | 創意工夫等実施報告書 | 様式-工26、創意工夫等実施報告書 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 施工計画書に記載した、創意工夫・社会性等に関する実施計画についての実施報告。 |  |  |  | ／ |  | 26
27 | マニフェスト・残土券【別冊】 | 様式-工27、マニフェスト集計表、マニフェスト、残土券集計表、残土券 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 種類別に集計表を作成すること。 原本の場合は完成時に別冊で提出し検査後返却する。※原本は５年間受注者が保存。電子データ又は写しでも可。 |  |  |  | ／ |  | 27
28 | 安全教育訓練等実施記録【別冊】 | 様式-工28、安全教育訓練等実施報告書 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 安全教育訓練実施報告書（安全教育訓練、安全パトロール、新規入場者教育、ＫＹ、ＴＢＭ）、重機・足場の点検記録等。 原本の場合は完成時に別冊で提出し検査後返却する。※原本は５年間受注者が保存。電子データ又は写しでも可。 |  |  |  | ／ |  | 28
29 | 交通誘導員集計表【別冊】 | 様式-工29、交通誘導員集計表、交通誘導員伝票 | 工事完成時 工事既成部分払申請時 | 集計表を作成すること。 原本の場合は完成時に別冊で提出し検査後返却する。※原本は５年間受注者が保存。電子データ又は写しでも可。 |  |  |  | ／ |  | 29
／
※１ | 施工計画書、施工体制台帳は、監督員への提出と、現場備え置きの２部が必要。 |  |  | ・複数回提出のある紙媒体は、各項目内で新しいものを上に重ねる。
※２ | ◎＝必須、○＝監督員、受注者の協議により必要、×＝不要。 |  |  | ・提出時期を過ぎた段階で修正事項があると是正指示の対象となる場合があります。余裕を持った提出に努めてください。
※３ | 提出日は、監督員が審査し正式に受理した日を記入。期日締切り以降の提出の場合は括弧書きで記入する。なお、提出が複数回行われる場合は初回提出日を記載する。
※４ | 監督員は完成図書に綴じられているか否か確認し、○＝有り、×＝無し、－＝当該工事の対象外を記入する。なお、○は内容に不備・誤りが無く、適当な書類状態にあるものが前提。
・本表に無い事項は適宜追記の上管理する。
※※ | ・完成図書ファイルは、Ａ４版サイズとし、リサイクル、分別、再資源化が容易なものを使用する。完成写真の電子納品については、指定フォーマットにもとづき提出する。
提出時期は適切な内容で提出されることを前提とします。
余裕を持った提出に努めてください。
○＝電子納品する場合
（どの書類もできる限り電子化に努めてください）
判定の実施日を記載してください
◎＝必須（固定）
○＝必要
×＝不要
複数回提出する場合は最初の提出日を記載してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力部分です
基礎情報シートに入力したものが自動で表示されます

## 確認表（参考）
工事書類提出前確認表
No. | 書類名 | 確認項目
1 | CORINS（工事実績情報サービス） | 工事カルテ受領書の写しが添付されている
2 | 工事工程表（実施） | 工事実施工程表が添付され、工種毎の構成比率、出来高曲線、作成者名、作成日等の内容に漏れや誤りがない | ○
3 | 照査結果報告書、石綿事前調査結果記録 | 照査項目チェックリストが添付され、内容に漏れや誤りがない
4 | 工事測量成果表 | ＫＢＭ等の座標値表及び写真が添付され、内容に漏れや誤りがない
5 | 施工計画書 | 計画を変更した事項について漏れや誤りがない
施工計画書記載要領が添付され内容に漏れや誤りがない
安衛則等に規定される作業計画に漏れがない
必要資格に漏れがない
6 | 施工体制通知書 | 施工体制台帳チェックリストが添付され、内容に漏れや誤りがない | ー
7 | 建設業退職金共済関係 | 様式7-1～7-54が添付され、、内容に漏れや誤りがない
8 | 納入仕様書 | 対象品目は施工計画書の主要資材と相違ない
9 | 工事打合せ簿 | 発議者、発議番号、日時、回答、押印に漏れがない
10 | 段階確認書 | 施工計画書に定められた対象項目に漏れがない
11 | 履行報告書 | 契約後の全体計画及び月ごとの報告に漏れがない
週休２日制確保工事は、現場閉所実績報告書が添付され、内容に漏れや誤りがない
12 | 品質証明書 | 施工計画書に定められた対象品目に漏れや誤りがない
13 | 品質管理記録 | 施工計画書に定められた品質管理対象項目に漏れや誤りがない
14 | 工事用材料検査申請書 | 対象品目は施工計画書の主要資材と相違ない
契約数量に変更があった場合、変更後の値が追加記載されている
検査検収日が複数日となった品目は明細票が作成されている
対象材料の使用前に監督員の検査を受けている
15 | 納品伝票類 | 契約図書に定めがある品目、監督員の指示を受けた品目、生コンクリート、鉄筋、アスファルトの納品伝票が添付され、対象品目に漏れや誤りがない
16 | 建設副産物関係報告書 | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画・実施）、再生資源利用計画・促進書（実施書）、再資源化等報告書（建リ法第18条）、再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票（リサイクル法）が添付され内容に漏れがない
17 | 出来形管理記録 | 施工計画書に定めた出来形管理項目に対し添付漏れがない 設計値として、変更後の値が記入されている
18 | 竣工図（完成図） | 変更があった場合は変更後図面が使用されている
出来形値の記載漏れがない
19 | 社内検査実施記録 | 第三者により現場及び完成図書についての検査及び手直し確認が行われており、検査員の氏名、検査内容、指摘事項の有無、手直し確認者、手直し確認日の記載漏れがない
20 | 工事写真 | 施工計画書に定めた写真管理項目に対し漏れがない
21 | 保証書 | 保証書または保証開始日未記入の保証書ひな形が添付されている
22 | 火災保険等加入状況報告書 | 保険証書等の写しが添付されている
23 | 関係機関許可証及び届出書 | 道路使用許可証（警察）、道路工事届出書（消防）、機械等設置届（労基）等、関係機関へ申請・協議したものの写しが添付されている
24 | 農地転用関係届出書 | 農地の一時利用を行った場合に添付されている
25 | 事故報告書 | 事故が発生した場合に添付されている
26 | 創意工夫等実施報告書 | 施工計画書に記載した内容である
27 | マニフェスト・残土券【別冊】 | 管理表が整備されている（電子マニフェストの場合管理表不要）
Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票が添付されている（自社運搬の場合はＢ１、Ｃ２も）
マニフェストＡ、Ｂ１票の日付照会が適切である
28 | 安全教育訓練等実施記録【別冊】 | 安全教育訓練、安全パトロール、新規入場者教育、ＫＹ、ＴＢＭ、重機・足場の点検記録等が添付されている
29 | 交通誘導員集計表【別冊】 | 集計表、伝票に漏れや誤りがない
本票の提出は不要です
参考として利用してください

## １
様式-工１
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
工事実績情報登録報告書
（ 着手 ・ 変更 ・ 竣工 ）
標記について、別紙工事カルテ受領書（写）を報告します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 工事カルテ受領書の写し
| 確認点 | 市の休日を除き10日以内に登録されている
該当するものを○で囲ってください
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## ２
様式-工２
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
工事工程表（実施）
標記について、実施工程表を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 実施工程表
| 確認点 | 作成者が記載されている
作成日が記載されている
工種毎の構成比率が記載されている
出来高曲線【当初計画・変更計画・実施工程】に各月の進捗率は履行報告書と同じ値が記載されている
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## ３
様式-工３
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
照査結果報告書、石綿事前調査結果記録
|  |  | (第 |  | 回）
標記について関係書類を提出します。
工事名 | 0 |  |  | 記
| 添付資料 | 照査項目チェックリスト
| 確認点 | 照査対象、照査実施日付、異常有無に漏れがない
| 添付資料 | 石綿事前調査結果
| 確認点 | 石綿事前調査結果帳票種別等に誤りがない
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 照査項目リスト
参考様式
照査項目チェックリスト
工事名：
No. | 項 目 | 主な内容 |  | 照査 対象 |  | 照査 実施 | 異常 有無 |  | 備考
|  |  |  | 有 | 無 | 日付 | 有 | 無
1 | 当該工事の条件明示内容の照査 | 1-1 | 特記仕様書及び施工条件明示書における明示事項に不足がないかの確認 | ✓
|  | 1-2 | 特記仕様書及び施工条件明示書における明示事項と現場条件に相違がないかの確認 | ✓
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプの排水量は満足しているか ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか
|  | 2-2 | ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認したか
|  | 2-3 | 浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査・確認したか
|  | 2-4 | 地質調査報告書は整理されているか ・追加ボーリングは必要ないかの確認
|  | 2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等）
|  | 2-6 | 測量成果報告書（平面、横断、縦断）は整理されているかの確認
|  | 2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認
|  | 2-8 | 設計計算書等（構造物（指定仮設含む）、隣接工区等含む）はあるかの確認
|  | 2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に関する資料はあるかの確認
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-10 | 地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連資料はあるかの確認
|  | 2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面（平面、横断、深さ等）等関連資料があるか
|  | 2-12 | 設計成果物等（報告書等）の貸与資料（電子データを含む）に不足がないか、追加事項があるかの確認
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認したか
|  | 3-2 | 建設発生土の受入地への搬入に先立ち、容量が十分か確認したか
|  | 3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れがないか確認したか
|  | 3-4 | 土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認したか
|  | 3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を検討し、確認したか
|  | 3-6 | 砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行うに当たり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査したか
|  | 3-7 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等を確認したか
|  | 3-8 | 境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認をしたか
|  | 3-9 | トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準点との相互関係を確認したか
3 | 現地踏査 | 3-10 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認をしたか
|  | 3-11 | 鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確認したか
|  | 3-12 | 電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状について測量及び調査を行い確認したか
|  | 3-13 | 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認したか
|  | 3-14 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所とに不整合がないか施工前に確認したか
|  | 3-15 | 地質調査報告書と工事現場の踏査結果（地質、わき水、地下水など）が整合するかの確認
|  | 3-16 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか
|  | 3-17 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について、現地踏査を実施しあらかじめその対策を確認したか
|  | 3-18 | アンカー工の施工に際しては、工事着手前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物、湧水を調査したか
|  | 3-19 | 周囲の地盤や構造物に変状を与えないように、締切盛土着手前に現状地盤を確認したか
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等により、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認したか
|  | 4-2 | 施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査したか
|  | 4-3 | 一般図には必要な項目が記載されているかの確認 （水位、設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 4-4 | 平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認（法線、築堤護岸、付属構造物等）
|  | 4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの確認
|  | 4-6 | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図、地下水位等）を明記してあるかの確認
|  | 4-7 | 図面が明瞭に描かれているかの確認（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
|  | 4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認
|  | 4-9 | 各設計図がお互いに整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等） ・本体と付属物の取り合い 等
|  | 4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているかの確認（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・使用材料 ・その他
|  | 4-11 | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているかの確認
|  | 4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合（調査箇所と柱状図、地質縦断面図・地質横断面図）はとれているかの確認
4 | 設計図 | 4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認
|  | 4-14 | 構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認（架設条件が設計図に反映されているか） ※橋梁上部工のみ対象
5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算に用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認
|  | 5-2 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているかの確認
|  | 5-3 | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているかの確認
6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認
|  | 6-2 | 設計基本条件は適切かの確認（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等） ※橋梁上部工事のみ対象
|  | 6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等） ※橋梁上部工事のみ対象
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
照査対象 ： 照査対象の有無についてどちらかに✓を記入してください
照査実施 ： 照査対象有のものについて照査を実施した日付を記入してください
異常有無 ： 照査実施したものについて異常の有無についてどちらかに✓を記入してください
備考 ： 異常の詳細やその他事項を記入してください

## ４
様式-工４
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
工事測量成果表
|  |  | (第 |  | 回）
標記について、測量結果として座標値及び写真等を提出します。
工事名 | 0 |  |  | 記
| 添付資料 | 測量結果資料
| 確認点 | 座標リストが添付されている
基準点写真等が添付されている
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 5
様式-工５
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
施工計画書
0 |  |  |  |  | について
別添のとおり、施工計画書を提出します。
更新記録
| No | 更新日 | 更新内容
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
決裁欄 | （※担当課使用）
打合せ協議や追加提出等で施工計画書の内容に追加・更新があった場合は、更新記録欄に更新日や更新内容を記載してください。
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 施工計画書記載要領
施工計画書記載要領
施 工 計 画 書 |  | ■ 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について、施工計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。（土木工事共通仕様書1-1-5） ■ 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督職員に提出する。（各公共建築工事（改修含む）標準仕様書1-2-2）
１、土木工事施工計画書の記載について
No. | 項 目 | 記載内容のチェックリスト 注）チェックリストを参考に、工事の特性に応じた施工計画書を内容に遺漏がないように作成する。
| 表紙 | □ | 提出日 | □ | 工事名 |  | □ | 受注者・現場代理人名の記述
1 | 工事概要 | □ | 工事名 | □ | 工事場所 |  |  | □ | 工 期 |  | □ | 契約金額 |  |  | □ | 発注者名 |  |  | □ | 受注者名 |  |  | □ | 工事概要（主要工種）等の記述
2 | 計画工事工程表 | □ | 計画工事工程表の添付 | [5 empty] | 注）施工計画書には、「計画工程表」及び「変更工程表」を添付する。施工計画書に実施工程表の添付は必要ありません。
3 | 現場組織表及び施工体系図 | □ | 現場組織表（現場における組織編成及び命令系統並びに業務分担がわかるように） | [17 empty] | □ | 施工体系図の添付
4 | 安全管理 | □ | 安全管理組織表 |  |  | □ | 工事安全教育及び訓練についての活動計画（安全衛生協議会、新規入場者教育等） | [18 empty] | □ | 労務管理計画 |  |  |  | □ | 免許・資格等一覧表及び免許証等の写し | [8 empty] | □ | 作業主任者一覧表
5 | 主要機械※ | □ | 機械名 | □ | 規格・性能 |  |  | □ | 使用工種・作業内容 |  |  |  |  | □ | 排ガス対策型の使用有無等の記述
6 | 主要資材 | □ | 品名 | □ | 規格・寸法 |  |  | □ | 数量 |  | □ | 製造業者又は納入予定者 | [5 empty] | □ | 品質証明方法等の記述
7 | 施工方法 | □ | 工事全体の流れを示す施工順序フロー図、主要工種における施工順序図、工事手順等の記述
8 | 施工管理※ （工程・品質・出来形・写真管理等) | □ | 工程管理計画 |  |  | □ | 品質管理計画 |  |  |  | □ | 出来形管理計画 |  |  |  | □ | 写真管理計画 |  |  |  | □ | 各種試験・検査計画（段階確認含む）等の記述
9 | 緊急時の体制及び対応※ | □ | 緊急体制連絡表 |  |  | □ | その他災害パトロールを実施する場合の要件等の記述
10 | 交通管理※ | □ | 現場周辺の安全計画 |  |  |  | □ | 交通誘導員の配置計画 | [5 empty] | □ | 運搬路の維持管理等の記述
11 | 環境対策※ | □ | 騒音・振動対策、水質汚濁対策、ゴミ・粉じん対策、事業損失防止対策（家屋調査等） | [18 empty] | □ | 海老名環境マネジメントシステム対応等の記述
12 | 現場作業環境の整備※ | □ | 仮設関係 |  | □ | 安全関係 |  |  | □ | イメージアップ対策等の記述 | [7 empty] | □ | 熱中症対策の内容及び実施手順並びに周知方法の記述
13 | 再生資源の利用促進と 建設副産物の適正処理方法 | □ | 再生資源利用計画書・利用促進計画書 | [7 empty] | □ | 建設廃棄物処理委託契約書の写し | [8 empty] | □ | 産業廃棄物収集運業・処分業許可証の写し | [10 empty] | □ | 運搬経路図の添付 |  |  |  |  | □ | 建設発生土確認結果票
14 | 施工要領・工種別施工計画書等 | □ | 必要な施工要領・工種別施工計画書の作成・添付
15 | その他 | □ | 工事に関するその他内容の記述及び資料の添付 | [9 empty] | □ | 創意工夫・社会性等に関する実施計画 | [8 empty] | □ | 労働安全衛生法等に基づく作業計画書の添付
※印については、維持工事・小規模工事等簡易な工事において、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができます。
２、営繕工事施工計画書の記載について（建築工事、電気設備、機械設備など）
No. | 項 目 | 記載内容のチェックリスト 注）チェックリストを参考に、工事の特性に応じた施工計画書を内容に遺漏がないように作成する。
| 表紙 | □ | 提出日 | □ | 工事名 |  | □ | 受注者・現場代理人名の記述
1 | 工事概要 | □ | 工事名 | □ | 工事場所 |  |  | □ | 工 期 |  | □ | 契約金額 |  |  | □ | 発注者名 |  |  | □ | 受注者名 |  |  | □ | 工事概要（主要工種）等の記述
2 | 工事工程表 | □ | 計画工事工程表の添付 | [5 empty] | 注）施工計画書には、「計画工程表」及び「変更工程表」を添付する。施工計画書に実施工程表の添付は必要ありません。
3 | 現場組織表及び施工体系図 | □ | 現場組織表（現場における組織編成及び命令系統並びに業務分担がわかるように） | [17 empty] | □ | 施工体系図の添付
4 | 使用機械※ | □ | 機械名 | □ | 規格・性能 |  |  | □ | 使用工種・作業内容 |  |  |  |  | □ | 排ガス対策型の使用有無等の記述
5 | 主要資材 | □ | 品名 | □ | 規格・寸法 |  |  | □ | 数量 |  | □ | 製造業者又は納入予定者 | [5 empty] | □ | 品質証明方法等の記述
6 | 仮設計画 | □ | 仮囲いの位置・構造 |  |  |  | □ | 搬入経路 |  |  | □ | 作業動線 |  |  | □ | 重機・昇降機配置計画 |  |  |  |  | □ | 現場仮設事務所等の配置計画 | [6 empty] | □ | 仮設給排水設備計画 |  |  |  |  | □ | 仮設電力設備計画 |  |  |  |  | □ | 仮設足場の位置・構造計画等の記述
7 | 安全・交通管理計画※ | □ | 安全管理組織表 |  |  | □ | 工事安全教育及び訓練についての活動計画（安全衛生協議会、新規入場者教育等） | [18 empty] | □ | 免許・資格等一覧表及び免許証等の写し | [8 empty] | □ | 交通誘導員の配置計画 | [5 empty] | □ | 運搬路の安全管理等の記述 |  | □ | 作業主任者一覧表
|  | □ | 熱中症対策の内容及び実施手順並びに周知方法の記述
8 | 緊急時の体制及び対応※ | □ | 緊急体制連絡表 |  |  | □ | その他災害パトロールを実施する場合の要件等の記述
9 | 施工管理計画※ | □ | 工程管理計画 |  |  | □ | 写真管理計画（施工状況、使用材料、検査状況、安全管理状況等）
10 | 品質管理計画※ | □ | 材料計画 |  | □ | 仕上げの程度 |  |  |  | □ | 性能・精度等の管理、目標値 | [7 empty] | □ | 品質管理及び体制 |  |  |  |  | □ | 各種検査（段階確認含む）計画の記述
11 | 環境対策※ | □ | 騒音・振動対策、水質汚濁対策、ゴミ・粉じん対策、事業損失防止対策（家屋調査等） | [18 empty] | □ | 海老名環境マネジメントシステム対応等の記述
12 | 再生資源の利用促進と 建設副産物の適正処理方法 | □ | 再生資源利用計画書・利用促進計画書 | [7 empty] | □ | 建設廃棄物処理委託契約書の写し | [8 empty] | □ | 産業廃棄物収集運業・処分業許可証の写し | [5 empty] | 産業廃棄物収集運業・処分業許可証の写し | [9 empty] | □ | 運搬経路図の添付 |  |  |  |  | □ | 建設発生土確認結果票
13 | 施工要領・工種別施工計画書等 | □ | 必要な施工要領・施工計画書の作成・添付
14 | その他 | □ | 工事に関するその他内容の記述及び資料の添付 | [9 empty] | □ | 創意工夫・社会性等に関する実施計画 | [8 empty] | □ | 労働安全衛生法等に基づく作業計画書の添付
※印については、維持工事・小規模工事等簡易な工事において、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができます。
完成図書には監督員のチェックがあるものを添付してください。
施工要領や工種別施工計画書を別途定める場合であっても、全体フロー図への記載は必要です
下請負人の資格者証については施工体制台帳への添付でも問題ありませんが、
資格一覧及び元請負人の資格者証は添付先を施工計画書に限定します
７．施工方法に記載せず、施工要領や工種別施工計画書を別途定める場合に添付してください
R7.6.1施行の改正安衛則により熱中症対策の記載が必要になりました
R7.6.1施行の改正安衛則により熱中症対策の記載が必要になりました。

## 材料統括（任意）
（任意作成様式）材料関係統括表
[15 empty] | 契約番号 | 0
[15 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
材料関係統括表
[15 empty] | 商号又は名称 | 0
[7 empty] | (第 |  | 回）
[15 empty] | 0 | 0
0 |  |  |  | 下記材料を使用したいので材料関係書類を提出します。 | [10 empty] | 0 | 0
No. | 主要資材 |  |  |  |  | 納入仕様書 |  | 材料検査 | [8 empty] | 備 考
[8 empty] | 契約数量 | 単位 | 検査日１ | 検査日２ | 検査日３ | 検査日４ | 検査日５ | 合格 数量計 | 署名又は印
| 設計品名 | 規格寸法 | メーカー型番等 | 製造メーカー | 品質証明方法 | 承認日 | 署名又は印 |  |  | 合格数量１ | 合格数量２ | 合格数量３ | 合格数量４ | 合格数量５
本様式は任意作成様式です。
使用する際は施工計画書の主要資材欄に「材料関係統括表を使用」と記載してください。
昨年度までと同様に８納入仕様書及び14工事用材料検査申請書を作成する場合は作成不要です
回次が異なっても
№は累計連番としてください
提出回数を記載
してください
施工計画書の「主要資材」としての提出日を記入してください
・受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力 白地青文字は監督員の記入部分です
・回次が異なっても№は累計連番としてください
・提出後の変更は見え消しとしてください
・契約数量を超えて受検された場合も、合格数量全てを記載してください
出来形から逆算して、契約数量＝合格数量では不足となる場合があります
・製造メーカーと納入者、納品日と検査日などが異なる場合は備考に記載してください
・設計書と納品伝票等で単位が異なる場合は、単位を設計書に合わせた上で算定式を記載してください。
算定式がその他に収まらない場合は別途任意様式で作成し添付してください。

## 資格(任意)
作業主任者の任命や従事者に資格等が必要な作業（抜粋）
※ 資格者名及び、免許、技能講習の資格者証については、元請は施工計画書に、下請は施工体制台帳に添付する。
クレーン等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
クレーン・デリック運転者 | つり上げ荷重が5t以上のクレーン・デリックの運転 | 免許
| つり上げ荷重が5t以上の床上で運転し、かつ、運転者が荷の移動とともに移動する方式 | 技能講習
| 1.つり上げ荷重が5t未満のクレーン・デリックの運転 | 特別教育
2.つり上げ荷重が5t以上の跨線テルハの運転
移動式クレーン運転者 | つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転 | 免許
| つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転 | 技能講習
| つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転 | 特別教育
建設用リフト運転者 | 建設用リフトの運転 | 特別教育
玉掛け作業者 | 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 技能講習
| 制限荷重が1t未満の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 特別教育
ゴンドラ
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
ゴンドラ操作者 | ゴンドラの操作 | 特別教育
溶接
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 | 免許
ガス溶接作業者 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 | 技能講習
アーク溶接作業者 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 | 特別教育
酸欠作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
酸素欠乏危険作業主任者 | 第一種及び第二種酸素欠乏危険場所における作業 | 技能講習
酸素欠乏危険作業者 | 酸素欠乏危険作業に係る業務 | 特別教育
建設機械等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 | 機体重量3t以上のもの | 技能講習
| 機体重量3t未満のもの | 特別教育
車両系建設機械(基礎工事用)運転者 | 機体重量3t以上のもの | 技能講習
| 機体重量3t未満のもの | 特別教育
基礎工事用建設機械運転者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 | 特別教育
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作 | 特別教育
車両系建設機械(締固め用) 運転者 | ローラーの運転業務 | 特別教育
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 | コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務 | 特別教育
車両系建設機械(解体用)運転者(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機） | 機体重量3t以上のもの | 技能講習
| 機体重量3t未満のもの | 特別教育
ボーリングマシシ運転者 | ボーリングマシンの運転業務 | 特別教育
高所作業車運転者 | 作業床の高さが10メートル以上の運転の業務 | 技能講習
| 作業床の高さが10メートル未満の運転の業務 | 特別教育
不整地運搬車運転者 | 最大積載量が1t以上の運転の業務 | 技能講習
| 最大積載量が1t未満の運転の業務 | 特別教育
軌道動力車運転者 | 軌条により人又は荷を運搬する動力車の運転業務 | 特別教育
フォークリフト運転者 | 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) | 技能講習
| 最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) | 特別教育
ショベルローダー等運転者 | 最大荷重が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(道路上の走行運転を除く) | 技能講習
| 最大荷重が1t未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(道路上の走行運転を除く) | 特別教育
ジャッキ式つり上げ機械 | ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 | 特別教育
建設工事
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
コンクリート破砕器作業主任者 | コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 | 技能講習
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削及び土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け取りはずしの作業 | 技能講習
ずい道等の掘削作業主任者 | ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付けの作業 | 技能講習
ずい道等の覆工作業主任者 | ずい道型わく支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設等ずい道等の覆工の作業 | 技能講習
ずい道内作業者 | ずい道等の掘削、覆工等の作業 | 特別教育
型わく支保工の組立て等作業主任者 | 型わく支保工の組立て又は解体の作業 | 技能講習
足場の組立て等作業主任者 | つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | 技能講習
足場の組立て作業等作業 | 足場の組立て、解体又は変更の作業にかかる業務 | 特別教育
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 | 技能講習
鋼橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5mであるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 | 技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業 | 技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | 技能講習
コンクリート橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 | 技能講習
発破技士 | 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) | 免許
ロープ高所作業 | 高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業に係る業務 | 特別教育
墜落制止用器具 | 高さが2m以上の個所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業にかかる業務 | 特別教育
巻き上げ機
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
巻上げ機運転者 | 動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト・及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く) | 特別教育
砥石
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
研削砥石取替試運転作業者 | 研削砥石の取替え又は取替え時の試運転 | 特別教育
粉塵
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
特定粉じん作業者 | 常時特定粉じん作業に係る業務 | 特別教育
電気
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
電気取扱者(高圧又は低圧) | 充電電路又はその支持物の敷設、点検、修理、操作、充電部分が露出した開閉器の操作 | 特別教育
電気取扱者(電気自動車) | 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車（電気自動車等）の整備の業務 | 特別教育
火薬
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
発破技士 | 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) | 免許
粉じん貨物取扱・荷役作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
はい作業主任者 | 高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによっておこなわれるものを除く) | 技能講習
船内荷役作業主任者 | 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500t未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く) | 技能講習
揚貨装置運転者 | 制限荷重5t以上の揚貨装置の運転の業務 | 免許
| 制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務 | 特別教育
プレス作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
プレス機械作業主任者 | 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 | 技能講習
プレス金型取替作業者 | 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取り外し又は調整の業務 | 特別教育
ボイラー・圧力容器等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
ボイラー取扱作業主任者 | ボイラーの取扱い作業 | 技能溝習
ボイラー取扱者 | ボイラーを取扱う業務 | 技能講習
| 小型ボイラーを取扱う業務 | 特別教育
第一種圧力容器取扱作業主任者 | 化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い作業等 | 技能講習
ボイラー等の溶接作業者 | ボイラー・第一種圧力容器の溶接の業務 | 免許
ボイラー据付作業指揮者 | ボイラー据付の作業 | 必要な能力を有すると認められる者
ボイラー等の整備作業者 | ボイラー・第一種圧力容器の整備の業務 | 免許
特殊化学設備作業者 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 | 特別教育
高気圧作業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
高圧室内作業主任者 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業) | 免許
圧縮機操作係員 | 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 | 特別教育
送気調節係員 | 作業室又は潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 | 特別教育
加減圧係員 | 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 | 特別教育
再圧室操作係員 | 再圧室を操作する業務 | 特別教育
高圧室内作業者 | 高圧室内作業に係る業務 | 特別教育
潜水士 | 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 | 免許
ロボット
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
ロボットヘの教示等作業者 | ロボットへの教示等の業務 | 特別教育
ロボットの検査等の作業者 | ロボットの検査、修理若しくは調整等の業務 | 特別教育
空気充填
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
タイヤの空気充填作業者 | 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充填する業務 | 特別教育
放射線等
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
エックス線作業主任者 | 放射線業務にかかる作業 | 免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | 免許
エックス線等透過写真撮影者 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 | 特別教育
核燃料物質等取扱業務従事者 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取扱う業務 | 特別教育
| 原子炉施設の管理内において、核燃料物質若しくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物を取扱う業務 | 特別教育
製材木工
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
木材加工用機械作業主任者 | 木材加工用機械5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 | 技能講習
乾燥設備
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
乾燥設備作業主任者 | 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業イ 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1 立方メートル以上のものロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10kg以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10kW以上のものに限る) | 技能講習
採石
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
採石のための掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 | 技能講習
発破技士 | 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) | 免許
有害物質
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 特定化学物質を製造し、又は取扱う作業四アルキル鉛等に係る作業 | 技能講習
鉛作業主任者 | 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。) に係る作業 | 技能講習
石綿作業主任者 | 特定石綿等を製造し、又は取り扱う作業 | 技能講習
石綿取り扱い作業者 | 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業 | 特別教育
四アルキル鉛作業者 | 四アルキル鉛を取り扱う等の業務 | 特別教育
有機溶剤作業主任者 | 屋内作業場、タンク等で有機溶剤とそれの含有量が5%を超えるものを取扱う作業 | 技能講習
廃棄物処理施設作業従事者 | 廃棄物処理施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務 | 特別教育
| 廃棄物処理施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 | 特別教育
| 廃棄物処理施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務 | 特別教育
林業
作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 資格等要件 | 元請 | 下請
チェーンソ一作業者 | チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 | 特別教育
林業架線作業主任者 | 次のいずれかに該当する機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるものロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のものハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの | 免許
伐木等機械の運転の業務 | 伐木等機械（伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務 | 特別教育
走行集材機械の運転の業務 | 走行集材機械（車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務 | 特別教育
機械集材装置の運転の業務 | 機械集材装置（集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。）の運転の業務 | 特別教育
簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務 | 簡易架線集材装置（集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。）の運転又は架線集材機械（動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務 | 特別教育
特別教育で作業可能なものは
上位資格である免許、技能講習で
技能講習で作業可能なものは
上位資格である免許で
作業可能です
本票の提出は必須ではありません
参考として利用してください
但し、工事施工に必要となる資格の一覧及び資格者証は施工計画書に添付してください
下請負人の資格者証については施工体制台帳への添付でも問題ありませんが、資格一覧及び元請負人の資格者証は、添付先を施工計画書に限定します

## 作業計画(任意)
作業計画等の作成が必要な作業（クレーン則・安衛則）
クレーン則に規定されるもの
関係条文 | 対象機械・作業 | 定めるべき事項・措置等
66の2 | 移動式クレーン | 作業方法等
安衛則に規定されるもの
関係条文 | 対象機械・作業 | 定めるべき事項・措置等
151の3 | 車両系荷役運搬機械 | 作業計画
155 | 車両系建設機械 | 作業計画
194の5 | ジャッキ式つり上げ機械 | 作業計画
194の9 | 高所作業車 | 作業計画
240 | 型枠支保工 | 組立図
355 | 明り掘削 | 作業箇所等の調査→適応する掘削の時期、順序等
364 | 運搬機械等 | 運行経路、機械の出入の方法
380 | ずい道等の掘削 | 施工計画
383 |  | 施工計画の変更
392 | ずい道支保工 | 標準図
376 | 潜函・井筒内の明り掘削 | 沈下関係図書
370 | 土止め支保工 | 組立図
400 | 採石作業 | 作業計画
402 |  | 作業計画の変更
413 |  | 運搬機械等及び小割機械の通行経路等
517の2 | 建築物等の鉄骨組立て作業 | 作業計画
517の6 | 鋼橋架設等の作業 | 作業計画
517の14 | コンクリート造の工作物の解体等作業 | 作業計画
517の20 | コンクリート橋架設等の作業 | 作業計画
638の3 | 特定元方事業者 | 工程計画、主要機械・架設建設物の配置計画等
638の4 |  | 車両系建設機械、移動式クレーンについて関係下請負人の定める作業計画と上記計画との適合指導
662の6 | パワーショベル等 | 関係請負人との作業等に必要な連絡調整
662の7 | くい打ち機等 | 関係請負人との作業等に必要な連絡調整
662の8 | 移動式クレーン | 関係請負人との作業等に必要な連絡調整
本票の提出は必須ではありません
参考として利用してください
但し、安衛則等法令で作成が必要とされた作業計画については施工計画書へ添付してください

## 作業主任者必要作業(任意)
作業主任者 選任業務一覧表
（令：労働安全衛生法施行令、安規：労働安全衛生規則）
令6条 | 各規則条文 | 作業主任者 名称 | 資格種類 | 選任すべき作業 | 職務 根拠
号別 |  |  |  | （安衛法14条、同法施行令6条、安衛則16条）
1 | 高圧則10 | 高圧室内作業主任者 | 免許 | 潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業 | 高圧則10②
2 | 安規314 | ガス溶接作業主任者 | 免許 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置（10以上の可燃性ガスの容器を導管により連結したもの又は9以下の連結で水素若しくは溶解アセチレンの場合は400リットル以上、他は1,000リットル以上）を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 | 安規315
3 | 安規151の126 | 林業架線作業主任者 | 免許 | 次のいずれかの機械集材装置、運材索道の組立、解体変更、修理の作業又はこれらの設備による集運材作業（①原動機定格出力 7.5kwを超えるもの②支間の斜距離の合計が350m以上のもの③最大使用荷重が200kg以上のもの） | 安規151の127
4 | ボイラー則24 | ボイラー取扱作業主任者 | ボイラー 技士免許等 | ボイラー取扱業務（小型を除く→令1条4号）①特級＝伝熱面積合計500m2以上（貫流のみは除く）②1級以上＝伝熱面積合計25m2以上500m2未満（貫流のみ500m2以上）③2級以上＝伝熱面積合計25m2未満④技能講習以上＝令20条5号イからニまでのボイラー | ボ規25
5 | 電離則46 | エックス線作業主任者 | 免許 | 次の放射線業務 (但し医療用又は波高値による定格電圧が1,000KV以上のエックス線装置使用は除く)①エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う装置の検査業務②エックス線管、ケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務 | 電離則47
5の2 | 電離則52-2 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 免許 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の作業 | 電離則52-3
6 | 安規129 | 木材加工用機械作業主任者 | 技能講習 | 丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターで携帯用のものを除き合計5台以上 （自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上） | 安規130
7 | 安規133 | プレス機械作業主任者 | 技能講習 | 動力プレス5台以上 | 安規134
8 | 安規297 | 乾燥設備作業主任者 | 技能講習 | ①乾燥設備内容積1m3以上（令別表第1の危険物に係るもの）②危険物以外、熱源に燃料又は電力使用（その最大消費量が、固体燃料毎時10㎏以上、液体燃料毎時10ℓ以上、気体燃料毎時１㎥以上、定格消費電力10kW以上のものに限る） | 安規298
8の2 | 安規321-3 | コンクリート破砕器作業主任者 | 技能講習 | コンクリート破砕器（火薬）を用いる破砕作業 | 安規321-4
9 | 安規359 | 地山の掘削及び土止め支保工 | 技能講習 | 掘削面の高さ2ｍ以上の地山の掘削の作業 | 安規360
10 | 安規374 | 地山の掘削及び土止め支保工 | 技能講習 | 土止め支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 | 安規375
10-2 | 安規383-2 | ずい道等の掘削等作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立（落盤、肌落防止用）、ロックボルト取付、コンクリート等吹付 | 安規383-3
10-3 | 安規383-4 | ずい道等の覆工作業主任者 | 技能講習 | ずい道等覆工（型わく支保工）組立、解体、移動、コンクリート打設 | 安規 383-5
11 | 安規403 | 採石のための掘削作業主任者 | 技能講習 | 掘削面の高さ2ｍ以上となる採石法2条の岩石の採取のための掘削 | 安規404
12 | 安規428 | はい作業主任者 | 技能講習 | 高さ2m以上のはい付け、はいくずし （但し、ばら物荷や荷役機械の運転者のみで行う作業は除く） | 安規429
13 | 安規450 | 船内荷役作業主任者 | 技能講習 | 船舶荷積み卸、船舶内荷移動の作業（但し、500t 未満の船舶で揚貨装置を用いない作業は除く） | 安規451
14 | 安規246 | 型枠支保工組立て等作業主任者 | 技能講習 | 型わく支保工の組立て、解体の作業（但し、建築物の柱・壁・橋脚、ずい道のアーチ・側壁等のコンクリート打設用は除く） | 安規247
15 | 安規565 | 足場の組立て等作業主任者 | 技能講習 | つり足場、張出足場又は高さが5ｍ以上の足場の組立、解体、変更の作業（ゴンドラのつり足場は除く） | 安規566
15-2 | 安規517-4 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 建築物の骨組み・塔であって高さが5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更の作業 | 安規517-5
15-3 | 安規517-8 | 鋼橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 橋梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、変更の作業（但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る） | 安規517-9
15-4 | 安規517-12 | 木造建築物の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材組立て、屋根下地外壁下地の取付の作業 | 安規517-13
15-5 | 安規517-17 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 技能講習 | 高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体、破壊の作業 | 安規517-18
16 | 安規517-22 | コンクリート橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 橋梁の上部構造であってコンクリート造のものの架設又は変更の作業（但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る） | 安規517-23
17 | ボ則62 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 | ＊1 | 第一種圧力容器の取扱作業（但し、令1条6号小型圧力容器及び令6条17号イ、ロは除く） | ボ則63
18 | 特化27 | 特定化学物質作業主任者 | 技能講習 | 令別表第3の特定化学物質（1類・2類・3類）製造又は取扱（但し、試験研究の取扱業務は除く） | 特化則28
19 | 鉛33 | 鉛作業主任者 | 技能講習 | 令別表第4の1号から10号までの鉛業務（但し、遠隔操作の場合は除く） | 鉛則34
20 | 四アル14 | 四アルキル鉛等作業主任者 | 技能講習 | 令別表第5の1号から6号・8号の四アルキル鉛等業務（講習は18と同一） | 四アル15
21 | 酸欠11 | 酸素欠乏危険作業主任者(第1種) | 技能講習 | 酸素欠乏危険場所における作業（第一種酸素欠乏危険作業） | 酸欠則11②
|  | 酸素欠乏危険作業主任者(第2種) | 技能講習 | 酸素欠乏危険場所（酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る）における作業（第二種酸素欠乏危険作業） | 酸欠則11③
22 | 有機19 | 有機溶剤作業主任者 | 技能講習 | 令別表第6の2に掲げる有機溶剤の製造又は取扱 | 有機則19の2
23 | 石綿19 | 石綿作業主任者 | 技能講習 | 石綿若しくは石綿をその重量の0.1％を超えて含有する製剤その他の物を取扱う作業、試験研究のため製造する作業 | 石綿則20
＊1： | 化学設備にかかる第一種圧力容器の場合は化学設備第一種圧力容器作業主任者技能講習
上記以外はボイラー技士免許（特級・1級・2級）、第一種圧力容器作業主任者技能講習（化学設備・普通）
本票の提出は必須ではありません
参考として利用してください
但し、安衛則等法令で配置が必要とされた作業を行う場合は作業主任者を配置し現場に掲示するとともに施工計画書へ記載してください

## 6
様式-工６
施 工 体 制 通 知 書
[5 empty] | （第 |  | 回） |  |  |  | 契約番号 |  |  | 0
[10 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海 老 名 市 長 殿
[7 empty] | 所在地 | 0
[7 empty] | 名称 | 0
[7 empty] | 代表者 | 0 |  |  |  |  | 0
次のとおり下請けをさせるので、契約約款第７条に基づき通知します。
１. | 工事名 | 0
２. | 工事場所 | 0
３. | 契約金額 | 一金 |  | 0 |  |  |  |  | 円
４. | 工 期 | 0 |  |  |  | から | 0 | [6 empty] | まで
下請負人 ①商号又は名称 ②代表者職③氏名 |  | 下請させる 工事の 部分名 | ①所在地 ②電話番号 |  |  |  |  | 許可の別 及び 許可番号 |  |  |  | 下請契約金額 (円) （税込）
① ② ③ |  |  | ① ② |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般
① ② ③ |  |  | ① ② |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般
① ② ③ |  |  | ① ② |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般
① ② ③ |  |  | ① ② |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般
① ② ③ |  |  | ① ② |  |  |  |  | 大臣 特定 知事 一般
（注）
1 | 当該工事を施工するために下請契約を締結した場合は、本様式に以下の資料を添付して提出する。
・施工体制台帳チェックリスト ・施工体系図 ・施工体制台帳 ・再下請負通知書 ・作業員名簿 ・契約書面の写し（発注者との契約書は表紙のみ、下請契約書面は約款まですべて） ・受注者の置いた主任（監理）技術者の資格者証及び雇用を証する書面
2 | 下請負人に対し、請負代金及び賃金の支払等不測の損害を与えることのないように努め、
下請関係の問題が生じたときは、受注者が責任を負うこと。
3 | それぞれの契約の現場着手前に提出すること。
4 | 警備業者及び運送業者については本様式への記載及び施工体制台帳の作成は不要。
ただし、警備業者は施工体系図に記載する。
下請契約金額は「税込」で記入してください
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
○本様式には１次下請情報のみ記入してください。
２次以降の追加のみの場合、
『２次以降の下請負人追加のみ』と記入してください
○対象下請負人の現場着手前までに提出してください。
○、警備業(交通誘導員）や運送業（残土運搬）は通知不要です。
○人工単位の単価契約は避けてください
該当するものを囲んでください
許可番号を記載してください
許可業者以外は「なし」と記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 施工体系図
参考様式（施工体系図）
|  |  |  | 施工体系図 兼 安全衛生協議会組織図 | [9 empty] | 作成回次 |  |  | 第 | 回
作成年月日
発注者名 |  | 海老名市 市長 内 野 優 |  |  |  | 工期 |  | 自 | 0
工事名称 |  | 0 | [5 empty] | 至 | 0
[5 empty] | 枝番 | ① |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
受注者名 |  | 0 |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
|  | 0 |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
|  | 0 |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
現場代理人名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
受注者設置監督員名 |  | 0 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
監理/主任技術者名 |  | 0 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
監理技術者補佐名 |  | 0 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
専門技術者名 |  | 0 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | 0 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  | 0 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 担当工事内容 | 0
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
|  |  | 元方安全衛生責任者 |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
| 会長 | 統括安全責任者 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 副会長 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
※枝番には例示に従い下請契約次数と契約系統を示す番号を振る。丸印が対象事業者の位置。 | [5 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
| 例示 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
| ① | １次下請１社目 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
| 1-③ | ①の下請３社目（２次） |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 1-3-② | 1-③の下請２社目（３次） |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 1-3-2-① | 1-3-②の下請１社目（４次） |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
※警備業者は施工体系図への記載を必要とします。 | [5 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事内容 ：下請負人の工事内容を記入
商号又は名称 ：下請負人の商号又は名称を記入
代表者の氏名 ：下請負人の代表者氏名を記入
一般／特定の別 ：下請負人の建設業許可の別を記入
許可番号 ：下請負人の建設業許可番号を記入
安全衛生責任者 ：下請負人が安全衛生責任者を置いた場合に記入
主任技術者 ：下請負人が主任技術者を置いた場合に記入
∟特定専門工事の該当
：下請負人の主任技術者が特定専門工事として
再下請負人の主任技術者を兼ねる場合のみ有
専門技術者 ：下請負人が一式工事として下請け契約し、下請負
人の主任技術者が資格等を持たない専門工種を
下請負人社内の専門技術者に担当させる場合記載
∟担当工事内容 ：専門技術者に担当させる内容を記入
工期 ：注文者と下請負人間の契約期間を記入
下請体系を線でつないでください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
本様式は法令に基づき定めています。
必要事項が不足する場合、法令違反となる可能性があります。

## 体系図A3
参考様式（施工体系図）
|  |  |  | 施工体系図 兼 安全衛生協議会組織図 | [9 empty] | 作成回次 |  |  | 第 | 回
作成年月日
発注者名 |  | 海老名市 市長 内 野 優 |  |  |  | 工期 |  | 自 | 0
工事名称 |  | 0 | [5 empty] | 至 | 0
[5 empty] | 枝番 | ① |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
受注者名 |  | 0 |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
|  | 0 |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
|  | 0 |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
現場代理人名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
受注者設置監督員名 |  | 0 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
監理/主任技術者名 |  | 0 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
監理技術者補佐名 |  | 0 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
専門技術者名 |  | 0 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | 0 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  | 0 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 担当工事内容 | 0
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
|  |  | 元方安全衛生責任者 |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
| 会長 | 統括安全責任者 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 副会長 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
※枝番には例示に従い下請契約次数と契約系統を示す番号を振る。丸印が対象事業者の位置。 | [5 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
| 例示 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
| ① | １次下請１社目 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
| 1-③ | ①の下請３社目（２次） |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 1-3-② | 1-③の下請２社目（３次） |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 1-3-2-① | 1-3-②の下請１社目（４次） |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
※警備業者は施工体系図への記載を必要とします。 | [5 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
[5 empty] | 枝番 |  |  |  |  | 枝番 |  |  |  |  | 枝番
[5 empty] | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称 |  |  |  | 工事内容 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名 |  |  |  |  | 代表者の氏名
[6 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定 |  |  | 一般／特定の別 |  | 一般 ／ 特定
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事内容 ：下請負人の工事内容を記入
商号又は名称 ：下請負人の商号又は名称を記入
代表者の氏名 ：下請負人の代表者氏名を記入
一般／特定の別 ：下請負人の建設業許可の別を記入
許可番号 ：下請負人の建設業許可番号を記入
安全衛生責任者 ：下請負人が安全衛生責任者を置いた場合に記入
主任技術者 ：下請負人が主任技術者を置いた場合に記入
∟特定専門工事の該当
：下請負人の主任技術者が特定専門工事として
再下請負人の主任技術者を兼ねる場合のみ有
専門技術者 ：下請負人が一式工事として下請け契約し、下請負
人の主任技術者が資格等を持たない専門工種を
下請負人社内の専門技術者に担当させる場合記載
∟担当工事内容 ：専門技術者に担当させる内容を記入
工期 ：注文者と下請負人間の契約期間を記入
下請体系を線でつないでください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
本様式は法令に基づき定めています。
必要事項が不足する場合、法令違反となる可能性があります。

## 施工体制台帳
参考様式（施工体制台帳）
[23 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 16
施 工 体 制 台 帳 | [28 empty] | 年 | 16
17
| 《受注者に関する事項》 | [28 empty] | 18
[商号又は名称] |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 19
[30 empty] | 20 | 20
[工事名] |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 21 | 21
[30 empty] | 22 | 22
建設業の 許 可 |  |  |  | 許可業種 | [8 empty] | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [5 empty] | 23 | 23
[11 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  |  | 特定 | [6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日 |  | 24 | 24
[18 empty] | 第 |  |  |  | 号 | [7 empty] | 25 | 25
[14 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [12 empty] | 26 | 26
[11 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  |  | 特定 | [6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
[18 empty] | 第 |  |  |  | 号 | [6 empty] | 月 |  | 1
[14 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [13 empty] | 2
3
工事名称 及 び 工事内容 |  |  |  |  | 0 | [25 empty] | 4
5
[5 empty] | 0 | [25 empty] | 6
7
発 注 者 及 び 住 所 |  |  |  |  | 海老名市 市 長 内 野 優 | [25 empty] | 8
[5 empty] | 〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の１ | [25 empty] | 9
工 期 |  |  |  | 自 |  | 0 | [8 empty] | 契 約 日 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 10
|  |  |  | 至 |  | 0 | [24 empty] | 11
12
契 約 営 業 所 |  |  |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [10 empty] | 住 所
|  |  |  | 元請契約 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 日 |  | 1
|  |  |  | 下請契約 | [26 empty] | 2
3
健康保険等の 加入状況 |  |  |  | 保険加入の 有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険
[9 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 事業所整理 記号等 |  |  |  |  | 区分 | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[9 empty] | 元請契約 | 0
下請契約
発注者の 監督員名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 |  |  |  | 契約書記載のとおり | [11 empty] | 4
5
受注者の置く 監督員名 | [14 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 | [15 empty] | 6
現場代理人名 |  |  |  | － | [10 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 |  |  |  | 契約書記載のとおり | [11 empty] | 7
主任技術者又は監理技術者名 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 資 格 内 容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 8
監理技術者補佐名 | [14 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
専門技術者名 | [14 empty] | 専門技術者名 | [15 empty] | 9
|  | 資格内容 | [13 empty] | 資格内容 | [14 empty] | 10
|  | 担 当 工事内容 | [13 empty] | 担 当 工事内容 | [14 empty] | 11
12
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [11 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [9 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 13
注 記
（記入要領 ・ |  |  | 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載のある場合は、その写しを添付する | [26 empty] | 14
添付書類 ） |  |  |  | ことにより記載を省略することができる。 | [26 empty] | 15
|  |  | 2 | 契約書面の写し（発注者と受注者の契約書は表紙の写し、下請負契約書面は約款まですべて）、 | [26 empty] | 16
受注者の主任（監理）技術者資格者証、雇用を証する書面を添付すること。
|  |  | 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた | [26 empty] | 17
|  |  |  | めに必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術 | [26 empty] | 18
|  |  |  | 者を兼ねることができる。） | [26 empty] | 19
|  |  | 4 | 専門技術者の資格及び雇用を証する書面を添付すること。 | [26 empty] | 20
|  |  | 5 | 施工体系図を添付すること。 | [26 empty] | 21
[主任技術者、専門技術者の記入要領]
1 | 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すること。
2 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。 （一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
3 | 主任技術者資格内容（該当するものを選んで記入する）
①経験年数による場合
1)大学卒[指定学科]または建設業法「技術検定」１級第１次検定合格者 ３年以上の実務経験
2)高校卒[指定学科]または建設業法「技術検定」２級第１次検定合格者 ５年以上の実務経験
3)その他 １０年以上の実務経験
| ※ | 第１次検定合格者については、指定建設業及び電気通信工事業を除く。
※指定建設業
一 土木工事業
二 建築工事業
三 電気工事業
四 管工事業
五 鋼構造物工事業
六 舗装工事業
七 造園工事業
②資格等による場合
1)建設業法「技術検定」第２次検定合格者 ※第１次検定合格者（技士補）では不可。
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
建設業許可の略称
土 土木工事業
建 建築工事業
大 大工工事業
左 左官工事業
と とび・土工工事業
石 石工事業
屋 屋根工事業
電 電気工事業
管 管工事業
タ ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事業
鋼 鋼構造物工事業
筋 鉄筋工事業
ほ ほ装工事業
し しゅんせつ工事業
板 板金工事業
ガ ガラス工事業
塗 塗装工事業
防 防水工事業
内 内装仕上工事業
機 機械器具設備工事業
絶 熱絶縁工事業
通 電気通信工事業
園 造園工事業
井 さく井工事業
具 建具工事業
水 水道施設工事業
消 消防施設工事業
清 清掃施設工事業
解 解体工事業
許可を受けている建設業を
一般・特定問わず全て記載
建設業許可の開始日を記載
通知日ではありません
作成日を記載
下請負人と契約した注文者の
本店、支店等について記載
下請負人と契約した注文者の
本店、支店等について記載
該当するものを囲んでください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
本様式は法令に基づき定めています。
必要事項が不足する場合、法令違反となる可能性があります。

## 施工体制台帳兼下請通知書
参考様式（施工体制台帳兼再下請負通知書）
[21 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 16
施工体制台帳 兼 再下請負通知書 | [30 empty] | 年 | 16
17
《下請負人に関する事項》 | [14 empty] | 直近上位注文者： | [16 empty] | 18
[8 empty] | 施工体系図での下請負人の枝番： | [23 empty] | 18
会 社 名 | [12 empty] | 代 表 者 名 | [19 empty] | 4
住 所 電話番号 |  |  | 〒 | [29 empty] | 8
[13 empty] | （TEL： | [14 empty] | ） |  |  |  |  | 9
工事名称 及 び 工事内容 | [32 empty] | 4
7
下請負工期 |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 下請契約日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  | 10
|  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | [22 empty] | 11
下請施工期間 |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 下請負人の現場着手予定日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  | 10
|  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | [22 empty] | 11
[32 empty] | 22 | 22
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [8 empty] | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 23 | 23
[8 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 |  |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 24 | 24
[12 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [16 empty] | 26 | 26
[8 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 |  |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [17 empty] | 2
3
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無 |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理番号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [7 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名 | [18 empty] | 4
| 権限及び 意見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名 | [18 empty] | 5
主任技術者名 |  |  |  | 専任 | [9 empty] | 雇用管理者責任者名 | [18 empty] | 6
|  |  |  | 非専任 | [28 empty] | 7
| 資格内容 | [12 empty] | 専門技術者名 | [18 empty] | 8
[16 empty] | 資格内容 | [16 empty] | 9
[16 empty] | 担当工事内容 | [16 empty] | 10
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [11 empty] | 有 無 | [6 empty] | 11
12
13
14
15
16
17
28
29
30
31
作成日を記載
下請負人の会社名を記載
下請負人の代表者名を記載
下請負人の住所及び電話番号を記載
下請負人と契約した工事名称及び工事内容を記載
下請負人の着手予定日を記載（施工体制通知の提出期限となります）
下請負人との契約日を記載
施工に必要な建設業許可を記載
事業所の労働者数が常時５０人以上の場合配置
事業所の労働者数が常時10人以上の場合配置
労働者が一人でも居れば配置
専門技術者を置く場合に記載
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
主任技術者の氏名及び専任非専任の別、資格を記載
下請負人が建設業許可を受けている場合必須
本様式は法令に基づき定めています。
必要事項が不足する場合、法令違反となる可能性があります。

## 作業員名簿
参考様式（作業員名簿） | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[6 empty] | 本書面に記載した個人情報について内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために発注者に提出することについて、記載者本人は同意しています。 | [6 empty] | 作成日・基準日
提出日
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  | 作成に当たっては注記を参照
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※注記 | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※注記 | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
注 記
（注)１.※注記欄には次の記号から該当するものを入れる。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
現場入場前に提出し、現場入場後に追記してください
本様式に法令に基づき定めています。
必要事項が不足する場合、法令違反となる可能性があります。

## 通知例
下請負人への書面通知例
下請負人となった皆様へ 今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の７第１項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。 この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負ったこの建設工事を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、 ①建設業法第24条の７第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。 ②貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成特定建設業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である。」旨を伝えなければなりません。 作成特定建設業者の商号 ○○建設㈱ 再下請負通知書の提出場所 工事現場内建設ステーション／△△営業所
現場への掲示文例
この工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション／△△営業所まで、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の4に規定する再下請負通知書を提出してください。 一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。 ○○建設㈱

## 施工体制リスト（任意）
施工体制台帳チェックリスト
１ 施工体制台帳の必要事項（建設業法施行規則第１４条の２）。 |  | 簡易表現
項目
| ・作成建設業者が許可を受けた建設業の種類（全て記載） | 元請の建設業許可は全部載せる必要あり
| ・建設工事の名称、内容及び工期 | 下請負人の工事名称、内容、工期に漏れはないか
| ・健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となったことの届出の状況 | 保険状況に記入漏れはないか
| ・発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 | 発注者名等 市様式なら自動入力
| ・発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての作成建設業者の発注者に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し） | 市監督員 市様式なら自動入力
| ・主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別 | 元請主任技術者 市様式なら自動入力
| ・作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人の行為についての発注者の作成建設業者に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された発注者への通知書の写し） | 元請現場代理人 市様式なら自動入力
| ・法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格 | 監理技術者補佐 市様式なら自動入力 置いた時だけ
| ・主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くときは、その者の氏名、管理をつかさどる工事内容及びその者が有する主任技術者資格 | 専門技術者 市様式なら自動入力 置いた時だけ
| ・一号特定技能外国人、外国人技能実習生の従事の状況 | 外国人従事状況に〇が付いているか
| ・下請負人の商号又は名称及び住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況 | 下請負人の名前、建設業許可、保険状況に記載漏れがない
| ・全ての下請負人の請け負った工事の名称、内容及び工期 | 下請負人の工事名称、内容、工期に漏れがない
| ・全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日 | 下請負人との契約日に記載漏れがない
| ・作成建設業者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての下請負人の作成建設業者に対する意見の申出方法（またはその内容を記載した下請負人に対する通知書の写し） | 元請の監督員に記載漏れがない 置いた時だけ
| ・下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人の行為について作成建設業者の下請負人に対する意見の申出方法（またはその内容を記載した作成建設業者への通知書の写し） | 下請負人の現場代理人に記載漏れがない 置いた時だけ
| ・下請負人が置く主任技術者の氏名、その者の有する主任技術者資格及びその者が専任か否かの別 | 下請負人の主任技術者 また専任か否か 建設業許可持ちの下請けは必須
| ・下請負人が、主任技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置く場合は、当該者の氏名、その者がつかさどる工事の内容及びその者が有する主任技術者資格 | 下請負人の専門技術者 置いた時だけ
| ・１次下請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地 | 下請負人の営業所名、所在地
| ・下請負人における一号特定技能外国人、外国人技能実習生の従事の状況 | 下請負人の外国人従事状況に〇が付いているか
※作業員名簿（規則第１４条の２に定めがあるが、一般的に作業員名簿として作成）
| ・建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事する者が希望しない場合においては、（６）に掲げるものを除く。） | 作業員名簿
| （１）氏名、生年月日及び年齢 | 名前 生年月日 年齢 漏れがないか
| （２）職種 | 職種もれに注意 主任技術者置いた場合記載されているか
| （３）健康保険法又は国民保健法による医療保険、国民年金法又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険の加入等の状況 | 保険欄ない様式でないか 市様式ならある
| （４）中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該当する者であるか否かの別 | 共済欄ない様式でないか 市様式ならある
| （５）安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 | 安全教育欄
（６）建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
２ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
項目
| ⑴ 契約書面の写し（２次以下の下請負人を含む全て） | 全下請の契約書 請書なら注文書も必要
・下請契約書面に法第19条にある全ての事項が含まれているか
| ○注文者及び下請負人の署名又は記名押印 | 当事者名（代表者名）、代表者印（丸印）があるか
| ①工事内容、②請負代金の額、③工事着手の時期及び工事完成の時期 | 通常書かれている
| ④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 | 特に定める場合のみ
| ⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及び方法 | 特に定める場合のみ
| ⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑧価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑫工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法 | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | 特に定める場合のみ
| ⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
| ⑮契約に関する紛争の解決方法 | 標準約款が付いていれば書かれている、無ければ要確認
⑵ 再下請通知書（全て）
・再下請通知書の必要事項が書き込まれているか。
| ①下請負人の商号、名称、住所、許可番号 | 下請負人の名前、住所、建設業許可に記載漏れがない
| ②下請負人が注文者と締結した工事の名称、請負契約を締結した年月日、注文者の商号、名称 | 下請負人の工事名称、内容、工期に漏れがない
| ③再下請負人の商号、名称、住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況 | 再下請負人の名前、住所、建設業許可、保険状況に記載漏れがない
④下請負人が再下請負人と締結した請負契約について
| ・工事の名称、内容、工期 | 再下請負工事の工事名称、内容、工期に漏れがない
| ・請負契約を締結した年月日 | 再下請負工事の工事契約日に漏れがない
| ・下請負人が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、当該監督員の行為についての再下請負人の下請負人に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された再下請負人への通知書の写し） | 下請負人の監督員に記載漏れがない 置いた時だけ
| ・再下請負人が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、当該現場代理人の行為についての下請負人の再下請負人に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された下請負人への通知書の写し） | 再下請負人の現場代理人に記載漏れがない 置いた時だけ
| ・再下請負人の置く主任技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格及びその者が専任か否かの別 | 再下請負人の主任技術者 また専任か否か 建設業許可持ちの下請けは必須
| ・再下請負人が主任技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、その者が有する主任技術者資格 | 再下請負人の専門技術者 置いた時だけ
| ・再下請負人における一号特定技能外国人、外国人技能実習生の従事の状況 | 再下請負人の外国人従事状況に〇が付いているか
受注者、監督員が確認し、それぞれの欄に○＝有り、×＝無し、－＝当該工事の対象外を記入する。
本票の提出は必須ではありません
参考として利用してください
Note on A31: 本票の提出は不要です 参考として利用してください

## 7-1
様式-工７－１
[5 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
建設業退職金状況報告書
|  |  | (第 |  | 回）
0 |  |  |  |  | について
上記工事に従事する者の退職金状況について報告します。
| 事業者名 |  | 退職金制度名称 |  |  | 証明方法または未加入理由
受注者 | 0
下請
下請
下請
下請
下請
下請
下請
下請
下請
下請
※ 証明方法には、加入契約書の写し等を添付してください。
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
報告書は再下請負人含めすべてが対象です
証明方法を記載してください
退職金制度なしの場合は
理由を直接記載してください
複数の制度に加入している場合はすべて記載し写しを添付してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 7-2
様式－工７－２
建 設 業 退 職 金 収 納 届
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
海 老 名 市 長 殿
|  |  | 商号又は名称 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
建設業退職金共済組合の掛金収納書の提出について、下記のとおり届け出ます。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約金額 | 金 | 0 | 円
工事の進捗により労働者数が変動しますので、労働者の増加に伴い順次購入します。
提出日を記入してください
本様式は契約締結日から
１ヶ月以内に提出してください。
在庫使用の際は購入時（別工事可）の掛金収納書の写しを
添付してください

## 7-3
様式－工７－３
共 済 証 紙 配 布 先 一 覧 表
工事名 | 0
共済証紙購入日 枚数 |  |  |  | １日券証紙 | １０日券証紙 | 配布先名称
|  |  |  | 配布枚数 | 配布枚数
受注者社内配布
令和 | 年 | 月 | 日
１日券 |  |  | 枚
１０日券 |  |  | 枚
|  | 配布合計 |  | 0 | 0
購入日を記入してください
購入枚数の内訳を記入してください
自社配布を含めた配布先、配布枚数を記入してください

## 7-４
様式－工７－４
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
海 老 名 市 長 殿
|  | 商号又は名称 |  | 0
|  | 0 |  | 0
建設業退職金共済組合証紙購入遅延事由書
下記の事由により、建設共退職金共済組合証紙の購入が遅れますので、申し出します。
記
１、工事件名 | 0
2、遅延事由 | 該当工事は、 |  | からの着工を予定していますが、現状では
下請負人が決定していないため、下請負人の建設業退職金共済組合加入の有無
の確認ができませんので、現状では証紙の購入をしていません。
今後、下請負人が決定し、その加入の有無の確認ができた時点で、順次証紙
の購入をしていく予定です。
以上
提出日を記入してください
契約後、証紙購入が１月を超えて遅れる場合提出してください
購入見込みがない場合は不要です
着手予定日を記入してください

## ８
様式-工８
0
|  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  | 商号又は名称 |  | 0
|  | 0 |  | 0
納入仕様書
| 0 |  |  | について
別添のとおり、納入仕様書を提出します。
No. | 設計品名 | 規格 | メーカー型番・その他 | 製造メーカー | 承諾
納入仕様書
No. | 設計品名 | 規格 | メーカー型番・その他 | 製造メーカー | 承諾
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
提出回次が異なっても
№は連番としてください
記載対象は施工計画書と整合させてください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
任意様式『材料統括表』を使用する場合は様式８は作成不要です
納入仕様書の保存先は８納入仕様書のままです

## 省略資材
品質証明・納入仕様書に関する省略資材
海老名市では規格認証に伴う省略資材の見直しを行い、より一層の簡素化を進めております。 具体的には公的規格である、[日本工業規格JIS Ⅰ･Ⅱ類]、 [日本下水道協会規格Ⅰ類] 、国等の規格を準拠し認定している、[神奈川県県土整備局建設リサイクル認定資材]について、品質証明および納入仕様書（使用材料承認願い）の提出を監督員との協議により省略できるものとしております。
※参 考
○日本工業標準調査会：データベース検索－ＪＩＳ検索
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
○日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ）制定状況一覧
https://www.jswa.jp/nintei/standard-list/
○神奈川県県土整備局建設リサイクル認定資材一覧表
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f7309/index.html
（「県土整備局公共工事グリーン調達基準」ページの中段「認定資材一覧」をご参照ください。） ※令和５年２月改訂

## ９
様式-工９ |  |  |  |  | 工 事 打 合 せ 簿 | [9 empty] | 契約番号 |  | 0
発 議 事 項 記 載 欄 | 工事名 | 0 | [8 empty] | 受注者 |  | 0
| 発議者 | □ 発注者 |  | □ 受注者 |  |  | □監理者 |  | 発 議 番 号 |  |  |  | 発議日
| 発議事項 | 下記内容を |  | □指示 □協議 □通知 □提出 □提示 □報告 □その他[ ] | [13 empty] | します。
| 契約変更の対象 |  | □有 □無 |  |  | 概算増減設計金額 | [6 empty] | ※変更契約金額は、再度精査のうえ落札率を乗じ求めます。
（内容）
添付図： １葉、その他添付図書：
処 理・回 答 欄 | □発注者 | 下記のとおり |  |  | □指示 □承諾 □通知 □受理 □協議 | [6 empty] | します。 |  |  | 令和 年 月 日
□その他（ ）
| □監理者 | 下記のとおり |  |  | □指示 □承諾 □通知 □受理 □協議 | [6 empty] | します。 |  |  | 令和 年 月 日
□その他（ ）
| □受注者 | 下記のとおり |  |  | □了解 □提出 □報告 □届出 | [6 empty] | します。 |  |  | 令和 年 月 日
□その他（ ）
（内容）
添付図： 葉、その他添付図書：
[8 empty] | 工 事 担 当 課 |  |  |  | 監 理 者 |  |  |  | 受 注 者
[8 empty] | 係長 | 監督員 | 補助監督員 |  | 業務主任者 |  | 管理技術者 |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）技術者
（注１）協議の証として本紙を作成し、署名または押印の上、各々原本を保管する。
（注２)打合せ簿の記録について、監督員及び現場代理人等がもつ権限を超える内容がある場合には、双方代表者へ
報告するものとし、その内容に疑義等がある場合には、代表者名により書面にて提出すること。
受理者が☑を記入してください
受理者側の記入欄です
○受理者は、発議者の指示、通知、提案どおりであっても、処理・回答欄の「了解」だけで無く、必ず受けた内容を復記してください。
発議者は緑着色した部分に記入してください
白地部分は自動入力または受理者側の記入部分です
発議者、発議番号、発議日、発議事項に☑を記入してください
署名または押印をしてください
受理者が取扱に☑を記入してください
受理者が受理日を記入してください
契約変更の対象とするか否か及び
契約変更の対象とする場合の概算増減設計金額を記載します

## 10
様式-工10 | [10 empty] | 契約番号 |  | 0
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[7 empty] | 提出日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
| 工事名： | 0
[5 empty] | 会社名 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| 種 別 |  | 細 別 | 確認実施項目 |  | 施工予定時期 |  |  | 記 事
通 知 書
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。
係長名等：
| 確認種別 |  | 確認細別 | 確認実施項目 |  | 確認時期予定日 |  |  | 記 事
確 認 書
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記種別について、段階確認を実施し、確認した。
監督員名等：
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 11
様式-工11 |  | 工 事 履 行 報 告 書
工事名 |  | 0
工 期 |  | 0 |  |  | ～ | 0
日 付 |  | 令和 年 月 日 |  |  | （ |  |  | 分）
月・週等別 |  |  | 予定工程％ 工程変更時は 変更前に（） | 実施工程（％） |  |  | 出来形内容
（記事欄）
(注)1 工事着手前に予定工程を記入して提出する。 2 履行報告書には実施内容を記入した工程表を添付する。 3 段階確認項目の予定時期等を、記事欄に記入する。 4 工程に10％以上の遅れが生じた場合は回復方法を記載する
提出日・対象を記入してください
工事契約後10日以内に
着手前分を
以降は毎月５日までに
提出してください
打合せ簿の工程変更を反映させてください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
週休２日制確保工事は、併せて現場閉所実績報告書を提出してください。
履行報告書とは、その時々の進捗を発注者に伝える事と、予定した進捗に対し、
実施がどの程度前後しているかを把握するためのものでもあります。
取り扱いのイメージとして、工程表の内容を文書化したものと考えてください。

## 12
様式-工12
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
品質証明書
|  |  | (第 |  | 回）
0 |  |  |  |  | について
別添のとおり、品質証明書を提出します。
| No. | 品名 |  | 製造メーカー |  | 備考
提出日を記入してください
製造者の品質証明以外の場合は証明方法を記入してください
提出回数を記入してください
施工計画書の主要資材で品質証明方法を品質証明書と定めた品目が対象です
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
提出回次が異なっても
№は連番としてください

## 13
様式-工13
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
品質管理記録
|  |  | (第 |  | 回）
0 |  |  |  |  | について
別添のとおり、品質管理記録を提出します。
| No. | 管理項目 |  | 管理結果 |  | 備考
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
必要に応じ説明を
記載してください
各試験に合った記載方法としてください。
適、OK、良、合格、規格内等。
施工計画書の施工管理計画－品質管理で定めた試験が対象です
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
提出回次が異なっても
№は連番としてください

## 14-1
様式-工14-１
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
工事用材料検査申請書
|  |  | (第 |  | 回）
標記について、材料検査を受けたいので材料検査関係書類を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 材料検査一覧表
| 確認点 | 主要資材及び納入仕様書と品名等が同一である
材料検査受検前の提出日である
提出日を記入してください
任意様式『材料統括表』を使用する場合は様式14-1，14-2は作成不要です
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 14-2
| 様式-工14-2 | 材料検査一覧表 | [5 empty] | ○/○
No. | 設計品名 | 規格 | 型番・その他 | 単位 | 契約数量 変更前に( )する | 合格 数量 | 検査 年月日 | 署名又は押印
| 様式-工14-2 | 材料検査一覧表 | [5 empty] | ○/○
No. | 設計品名 | 規格 | 型番・その他 | 単位 | 契約数量 変更前に( )する | 合格 数量 | 検査 年月日 | 署名又は押印
1
任意様式『材料統括表』を使用する場合は、様式-工14-2は作成不要です
・受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力 白地青文字は監督員の記入部分です
・回次が異なっても№は施工計画書－主要資材及び８納入仕様書に合わせ連番としてください
・複数日の検査となった場合、検査年月日に【明細】と記載の上、検査明細を作成してください
・契約数量等の変更時は変更前をカッコで囲い、余白に変更後を追記してください
提出時点で判明しているものは変更後のみを契約数量に記載してください
・契約数量を超えて受検された場合も、合格数全てを記載してください
出来形から逆算して、契約数量＝合格数量では不足となる場合があります
・製造メーカーと納入者、納品日と検査日などが異なる場合はその他に記載してください
・設計書と納品伝票等で単位が異なる場合は、単位を設計書に合わせた上で算定式を記載してください
算定式がその他に収まらない場合は別途作成し添付してください

## 検査明細
参考様式（材料検査明細表）
材料検査明細表
（日程を分けての検査に関して明細を作成するものです）
設計品名
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
設計品名
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
設計品名
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
材料検査が１日で終わった資材は本明細表の作成は不要です
また、任意様式「材料関係統括表」を作成した場合は本様式は作成不要です
・受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力 白地青文字は監督員の記入部分です
・本様式は複数日の検査となった場合に作成してください
・契約数量を超えて受検された場合も、合格数量全てを記載してください
出来形から逆算して、契約数量＝合格数量では不足となる場合があります
・製造メーカーと納入者、納品日と検査日などが異なる場合は備考に記載してください
・設計書と納品伝票等で単位が異なる場合は、単位を設計書に合わせた上で算定式を記載してください。
算定式がその他に収まらない場合は別途任意様式で作成し添付してください。

## 検査明細（印あり）
参考様式（材料検査明細表）
材料検査明細表
設計品名 |  |  |  |  | 検 査 ※署名もしくは押印
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
設計品名 |  |  |  |  | 検 査 ※署名もしくは押印
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
設計品名 |  |  |  |  | 検 査 ※署名もしくは押印
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
本様式は参考様式です、「材料検査一覧表」または「材料関係統括表」を作成した場合は作成不要です
・受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力 白地青文字は監督員の記入部分です
・コンクリート、合材、鉄筋等は、納入日が多数にわたると考えられますので、納入日に併せて、枠を拡大してください。
・契約数量を超えて受検された場合も、合格数量全てを記載してください
出来形から逆算して、契約数量＝合格数量では不足となる場合があります
・製造メーカーと納入者、納品日と検査日などが異なる場合は備考に記載してください
・設計書と納品伝票等で単位が異なる場合は、単位を設計書に合わせた上で算定式を記載してください。
算定式がその他に収まらない場合は別途作成し添付してください。

## 検査明細2
参考様式（材料検査明細表）
材料検収明細表
（日程を分けての検査に関して明細を作成するものです）
設計品名
規格
型番・その他
契約数量 |  | 合格数量計 |  |  | 単位
検査年月日 | 合格数量 |  | 残高数量 | 備考
材料検査が１日で終わった資材は本明細表の作成は不要です
また、参考様式「材料関係統括表」を作成した場合は本様式は作成不要です
・受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力 白地青文字は監督員の記入部分です
・本様式は生コンクリート、合材など、１品目の検査日が多数にわたる場合に使用してください。
・契約数量を超えて受検された場合も、合格数量全てを記載してください
出来形から逆算して、契約数量＝合格数量では不足となる場合があります
・製造メーカーと納入者、納品日と検査日などが異なる場合は備考に記載してください
・設計書と納品伝票等で単位が異なる場合は、単位を設計書に合わせた上で算定式を記載してください。
算定式がその他に収まらない場合は別途任意様式で作成し添付してください。

## 15
様式-工15
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
納品伝票類
標記について、納品伝票、出荷証明書等を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 納品伝票、出荷証明等
| 確認点 | 材料検査一覧と品名等が同一である
指定資材【生コンクリート、鉄筋、アスファルト、粒調砕石、砂、仕様書の特記資材、監督員の指示資材】が網羅されている
生コンクリート、アスファルトの伝票に発着時刻、温度が記載されている
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 16
様式-工16
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
建設副産物関係報告書
標記について、建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画・実施）、再生資源利用計画・促進書（実施書）、再資源化等報告書を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画・実施）
再生資源利用計画・促進書（実施書）
再資源化等報告書
石綿作業記録、石綿作業結果報告書
| 確認点 | 契約金額等が最新の内容となっている。
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 17
様式-工17
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
出来形管理記録
標記について、出来形数量調書、数量計算書、測定結果一覧表・出来形管理図表を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 出来形数量調書
数量計算書
測定結果一覧表
出来形管理図表
| 確認点 | 出来形管理内容が施工計画書の出来形管理計画と一致している
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 出来形数量調書
参考様式（出来形数量調書）
出 来 形 数 量 調 書
名 称 | 規 格 | 単位 | 設計数量 | 出来形数量 | 増減 | 備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
設計数量は、変更後の最新のみを記入してください
当初数量の記載は必要ありません
土木工事については、
出来形数量調書の提出が必要です
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 18
様式-工18
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
竣工図（完成図）
標記について、竣工図（完成図）を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 竣工図
| 確認点 | 最新の平面図または詳細図を使用している
出来形記載値が出来形管理記録と一致している
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 19
様式-工19
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
社内検査実施記録
標記について、社内検査実施記録を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 社内検査実施記録
| 確認点 | 検査実施日・時間が記載されている
現場・書類とも検査内容が記載されている
手直確認者・手直確認日が記載されている
検査員及び手直し確認者は、現場代理人及び主任技術者以外の者である
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 社内検査
参考（社内検査）
[受注者]
0
|  |  | 0 | 0
[検査員]
社内検査実施記録
工事名称 |  | 0
検査実施日・時間
実施場所
検査員
受検者
立会者
検査内容 | 現場：
書類：
指摘事項 |  |  |  |  | 手直確認者 | 手直確認日
○社内検査は受注者として成果物を発注者に責任をもって引き渡しをするため、完成段階で自らが実施する検査です。
○社内検査報告書の記載事項は、いつ・どこで・誰が・誰に対して・どのような検査をして・どのような指摘があり・どのような是正を行い・最終確認をしたか、についてまとめて下さい。
手直し確認者は検査員以外でも可ですが、現場代理人及び主任技術者は不可とします
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
○実施状況の写真は、電子データで№20工事写真に保存して下さい。

## 20
様式-工20
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
工事写真
標記について、工事写真記録媒体を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 工事写真帳
| 確認点 | 写真管理内容は、施工計画書の施工管理計画－写真管理に基づいている。
工事看板写真は、変更契約（履行期間や契約金額等）が反映されている。
保存したＣＤ－Ｒ等は、ウイルスチェック情報等の必要事項が記載されている。
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 21
様式-工21
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
保証書
|  |  | (第 |  | 回）
別添のとおり、保証書を提出します。
記
工事名 | 0
| No. | 保証品名 |  | 製造メーカー |  | 備考
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です
提出回次が異なっても
№は連番としてください

## 22
様式-工22
|  |  |  | 契約番号 | 0
|  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  | 商号又は名称 |  | 0
|  | 0 |  | 0
火災保険等加入状況報告書
標記について、別紙保険証券の写しを報告します。
記
工事名 | 0
保険証券名
保険証券名
保険証券名
提出日を記入してください
保険名称を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 23
様式-工23
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
関係機関許可証及び届出書
|  |  | (第 |  | 回）
標記について、許可証等の写しを提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 道路使用許可証（警察）
道路工事届出書（消防）
機械等設置届（労基）
埋設物件近接協議記録
鉄道近接協議記録
| 確認点 | 変更、追加協議分等についても添付されている。
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 特定建設
様式第9
特 定 建 設 作 業 実 施 届 出 書
[15 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
海 老 名 市 長 殿
[5 empty] | 届出者 |  | 住 所 |  |  | 0
0
氏 名
（氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名）
電話番号
特定建設作業を実施するので、[ 騒音 ・ 振動 ]規制法第14条第1項（第2項）の規定により、次のとおり届け出ます。
建 設 工 事 の 名 称 |  |  |  |  | 0
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類（該当番号に○印） |  |  | 騒音規制法 | [5 empty] | 振動規制法
|  |  | １ | くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業 |  |  |  |  | １ |  | くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業
|  |  | ２ | びょう打機を使用する作業 |  |  |  |  | ２ |  | 鉄球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
|  |  | ３ | さく岩機を使用する作業 |  |  |  |  | ３ |  | 舗装版破砕機を使用する作業
|  |  | ４ | 空気圧縮機を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） |  |  |  |  | ４ |  | ブレーカー（手持式の物を除く。）を使用する作業
|  |  | ５ | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
|  |  | ６ | バックボウを使用する作業（環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。）
|  |  | ７ | トラクターショベルを使用する作業（環境大臣が指定するものを除き、定格出力が70kW以上のものに限る。）
|  |  | ８ | ブルドーザーを使用する作業（環境大臣が指定するものを除き、原動機定格出力が40kW以上のものに限る。）
特定建設作業に使用される[ 騒音・振動 ]規制法施行令別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様 |  |  |  |  | 騒 音 規 制 法 | [7 empty] | 振 動 規 制 法
特定建設作業の場所 |  |  |  |  | 海老名市 |  |  | 0
特定建設作業の実施の期間 |  |  |  |  | 自 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 日間
[5 empty] | 至 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
特定建設作業の開始及び終了の時刻 |  |  |  |  | 作業開始 |  |  | 作業終了 |  |  | 作業日 |  |  |  | 実働時間
[5 empty] | 自 時 |  |  | 至 時 | [6 empty] | 時 間
[ 騒音・振動 ]の防止方法
発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名 |  |  |  |  | 海老名市勝瀬175-１
[5 empty] | 海老名市長 内野優 |  |  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 046-231-2111
届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
電話番号
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
※ 受理年月日
※ 審査結果
◎工事工程表（特定建設作業工程を明示したもの）、付近の地図を添付すること。
□ 工事工程表、地図は同時に届出した騒音規制法による特定建設作業届出添付のものと同じ。
備 考
| 1 1 | この届出書は、騒音規制法施行令別表2、振動規制法施行令別表2に揚げる特定建設作業の種類ごとに提出すること。
| 2 2 | 特定建設作業の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第2、振動規制法施行令別表第2に揚げる作業の種類を記載すること。
| 3 3 | 特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている日がある場合は、作業しない日を明示すること。
| 4 4 | 特定建設作業の開始及び終了の時刻の欄の記載に当たっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が同じである日ごとにまとめて差し支えない。
| 5 | ※印の欄には、記載しないこと。
| 6 | 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
| 7 １ | 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。
騒音規制法施行令
別表第二 （第二条関係）
一 くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。）
二 びよう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）
四 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）
五 コンクリートプラント（混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）
六 バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。）を使用する作業
七 トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。）を使用する作業
八 ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。）を使用する作業
振動規制法施行令別表2
別表第二 （第二条関係）
一 くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業
二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
三 舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）
四 ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 24
様式-工24
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
農地転用関係届出書
|  |  | (第 |  | 回）
標記について、申請書等の写しを提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 農地転用許可申請書等
| 確認点 | 工期変更による延期分や、他工事からの継続使用分についても添付されている。
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 25
様式-工25
[6 empty] | 契約番号 | 0
[5 empty] | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
事故報告書
|  |  | (第 |  | 回）
標記について、事故報告書を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 事故報告書
| 確認点 | 事故の発生箇所、対応状況が分かる資料が添付されている。
提出日を記入してください
提出回数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 事故報告書
参考様式（事故報告書） | [8 empty] | 提出日 | 令和 年 月 日
[6 empty] | 事故報告書（第 |  | 報）
工事名 |  |  | 0 |  |  |  | 受注者
路線名等 | [6 empty] | 契約金額 | 0
工事等箇所 |  |  | 0 |  |  |  | 工事概要 | 0
工期 (履行期間) |  |  | 0 |  |  | から
|  |  | 0 |  |  | まで
連絡者(受注者窓口) |  |  |  | （氏名） |  |  | （連絡先） |  | （職種）
発生日時 | [8 empty] | 天候
発生場所 |  |  |  | □ 現場内 ・ □ その他（ ）
事故分類 |  |  |  | 人身事故 |  | □ 労働災害 ・ □ 公衆災害 ・ □ もらい事故
|  |  |  | 物損事故 |  | □ 公衆災害 ・ □ その他事故
事故の内容 | 人身事故 | 罹災者氏名 |  | 年齢 | 性別 | 被害の程度 |  | 備考 （業者名等） |  | （職種）
物損事故等
発生状況 |  |  |  | ライフライン等への影響 |  |  | □ | 有 | □ | 無
発生原因
警察署・労働基準監督署等への対応状況
再発防止対策
※ 位置図，平面図，横断図，現場写真，施工体系図，その他資料を適宜添付。
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 26
様式-工26
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
創意工夫等実施報告書
標記について、創意工夫等実施報告書を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 確認点 | 実施内容が施工計画書に記載されている。
実施内容は市民または市に利益がある。
添付図、写真などで実施内容と効果が確認できる。
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 創意工夫
参考様式（創意工夫） |  |  |  | 施工計画書への記載
創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工 事 名 | 0 |  | 契約番号 | 0
受 注 者 |  |  |  | １／１
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
※ 提案によってもたらされる、市民または市の利益について分かりやすく記載してください。
※ 提案されたものすべてについて評価を確約するものではありません。
※ 施工計画書に記載のあるもののみを評価対象とします。
市民または市に利益のあるものを評価の対象とします。
なぜ、当該工事でこの提案を実施したか、現場特性等を含めて理由と目的を記載してください。
添付図、写真などで実施内容とその効果が確認できるようにしてください。
施工計画書に記載のあるもののみを評価の対象とします
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 項目表
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況対象項目表 | [5 empty] | ※施工計画書に記載したものを対象とする。 ※提案されたものすべてについて評価を確約するものではありません。
細 別 | 評価内容
Ⅱ 創意工夫 | □準備・後片付け | □ | 1 | 測量・位置出しにおける工夫
|  | □ | 2 | 現地調査方法の工夫
|  | □ | 3 | 提出書類の整理方法
キ－ワ－ド評価 |  | □ | 4 | その他： | 「 |  | 」
| □施工関係 | □ | 5 | 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は、設備据付後の試運転調整の工夫
|  | □ | 6 | 副産物及び廃棄物の減少、ならびにリサイクルに対する積極的な取組み
|  | □ | 7 | 土工・地盤改良・舗装・コンクリ－ト工事・管敷設工事・鉄骨建て方等の各施工関係の工夫
|  | □ | 8 | 給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止、つなぎ等の工夫
|  | □ | 9 | 設備工事での加工・組立等の施工や、電機工事の配線・配管等での工夫
|  | □ | 10 | 照明・視界確保等の工夫
|  | □ | 11 | 仮排水・仮道路・迂回路等の計画施工の工夫
|  | □ | 12 | 運搬車両・施工機械等の工夫
|  | □ | 13 | 支保工・型枠工・足場工・及び桟橋・覆工板・山留め等の仮設工関係の工夫
|  | □ | 14 | 改修工事における仮設備の工夫
|  | □ | 15 | その他： | 「 |  | 」
| □品質管理 | □ | 16 | 集計ソフト等の活用と工夫
|  | □ | 17 | コンクリ－トの打設関係の工夫（材料・養生・出来形・品質等）
|  | □ | 18 | 配筋・溶接作業等に関する工夫
|  | □ | 19 | 材料・施工の検査試験に関する工夫
|  | □ | 20 | 品質試験・品質記録方法の工夫
|  | □ | 21 | その他： | 「 |  | 」
| □安全衛生管理 | □ | 22 | 安全仮設備等の工夫（落下物・転落・狭まれ・看板・立入禁止柵・手摺・足場等）
|  | □ | 23 | 安全教育・技術向上講習会・安全パトロ－ル・ミ－ティング等に関する工夫
|  | □ | 24 | 現場事務所・作業員休息所等の施設及び設備の工夫
|  | □ | 25 | 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止対策や作業中の換気等の工夫
|  | □ | 26 | 供用中の道路等の事故防止及び一般交通確保等のための工夫
|  | □ | 27 | 作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫
|  | □ | 28 | 苦渋作業等の作業環境低減等の工夫
|  | □ | 29 | ゴミの軽減化、アイドリングストップの励行等地球環境への配慮
|  | □ | 30 | 現場作業員の技術向上に関する研修・講習会等の積極的な開催
|  | □ | 31 | その他： | 「 |  | 」
| □施工管理関係 | □ | 32 | 盛土の締め固め、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関する工夫
|  | □ | 33 | 施工計画書及び写真管理等の工夫（デジタル写真ソフトの活用等）
|  | □ | 34 | 出来形・品質との計測関係等の集計・管理図等の工夫
|  | □ | 35 | CAD・施工管理ソフト・土量管理システム等の活用
|  | □ | 36 | 工事記録写真の撮影方法・編集方法の工夫
|  | □ | 37 | その他： | 「 |  | 」
Ⅲ 社会性等 | □ 地域への貢献 | □ | 1 | 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観にあわせる等、積極的に現場と周辺地域との調和を図る。 |  |  |  | □
|  | □ | 2 | 周辺地域住民とのコミュニケ－ションを図り、ゴミ拾い・道路清掃等ボランティア活動等に積極的に参加する。 |  |  |  | c
キ－ワ－ド評価 |  | □ | 3 | 災害時に地域への援助、救助活動に積極的に協力する。 |  |  |  | 0
|  | □ | 4 | その他： | 「 |  | 」
集計ソフトはすでに一般化しているため単純利用は評価外とします。納品された成果が、発注者が活用しやすい状態であることを必要とします。
ＣＡＤシステムや写真管理ソフトはすでに一般化しているため単純利用は評価外とします。納品された成果が、発注者が活用しやすい状態であることを必要とします。
本票の提出は必要ありません
参考として利用してください

## 27
様式-工27
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
マニフェスト・残土券
標記について、マニフェスト及び残土券並びに集計表を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | マニフェスト集計表（電子マニフェストの場合不要）
マニフェスト個票（原本、電子データまたは写し）
残土券集計表
残土券（原本、電子データまたは写し）
| 確認点 | 設計数量は変更契約を反映している
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## マニフェスト集計表
参考様式（マニフェスト集計表）
マニフェスト集計表
建設副産物の種類
設計数量 |  |  | 搬出量 |  | #DIV/0! |  | ｔ/m3換算値
NO. | 搬出年月日 | 搬出量 |  | 単位 |  | 備考 |  | 1 | コンクリート塊（無筋）
1 | [7 empty] | 2 | コンクリート塊（有筋）
2 | [7 empty] | 3 | アスファルト・コンクリート塊
3 | [7 empty] | 4 | その他がれき類
4 | [7 empty] | 5 | 建設発生木材
5 | [7 empty] | 6 | 建設汚泥
6 | [7 empty] | 7 | 建設混合廃棄物
7 | [7 empty] | 8 | 金属くず
8 | [7 empty] | 9 | 廃塩化ビニル管・継手
9 | [7 empty] | 10 | 廃プラスチック
10 | [7 empty] | 11 | 廃石膏ボード
11 | [7 empty] | 12 | 紙くず
12 | [7 empty] | 13 | アスベスト（飛散性）
13 | [7 empty] | 14 | その他の分別された廃棄物
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合 計 |  | 0 |  | ｔ
様式-工１４
マニュフェスト集計表
建設副産物の種類
設計数量 |  |  | 発生量 |  | 0 |  | ｔ/m3換算値
NO. | 搬出年月日 | 搬出量 |  | 単位 |  | 備考 |  | 1 | コンクリート塊
1 | [7 empty] | 2 | 建設発生木材
2 | [7 empty] | 3 | アスファルト・コンクリート塊
3 | [7 empty] | 4 | その他がれき類
4 | [7 empty] | 5 | 建設発生木材
5 | [7 empty] | 6 | 建設汚泥
6 | [7 empty] | 7 | 建設混合廃棄物
7 | [7 empty] | 8 | 金属くず
8 | [7 empty] | 9 | 廃塩化ビニル管・継手
9 | [7 empty] | 10 | 廃プラスチック
10 | [7 empty] | 11 | 廃石膏ボード
11 | [7 empty] | 12 | 紙くず
12 | [7 empty] | 13 | アスベスト（飛散性）
13 | [7 empty] | 14 | その他の分別された廃棄物
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合 計 |  | 0
様式-工１４
マニュフェスト集計表
建設副産物の種類
設計数量 |  |  | 発生量 |  | 0 |  | ｔ/m3換算値
NO. | 搬出年月日 | 搬出量 |  | 単位 |  | 備考 |  | 1 | コンクリート塊
1 | [7 empty] | 2 | 建設発生木材
2 | [7 empty] | 3 | アスファルト・コンクリート塊
3 | [7 empty] | 4 | その他がれき類
4 | [7 empty] | 5 | 建設発生木材
5 | [7 empty] | 6 | 建設汚泥
6 | [7 empty] | 7 | 建設混合廃棄物
7 | [7 empty] | 8 | 金属くず
8 | [7 empty] | 9 | 廃塩化ビニル管・継手
9 | [7 empty] | 10 | 廃プラスチック
10 | [7 empty] | 11 | 廃石膏ボード
11 | [7 empty] | 12 | 紙くず
12 | [7 empty] | 13 | アスベスト（飛散性）
13 | [7 empty] | 14 | その他の分別された廃棄物
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合 計 |  | 0
単位を記入してください
(参考換算値）
アスファルト・コンクリート塊 2.35ｔ/ｍ3
コンクリート塊（有筋） 2.50ｔ/ｍ3
コンクリート塊（無筋） 2.35t/ｍ3
路盤材 1.80t/ｍ3
電子マニフェストの場合は、集計表の作成は不要です
一覧表と個票の電子データをＰＤＦ等に変換して添付してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 残土券集計表
参考様式（残土券集計表）
残土券集計表
設計数量 |  |  | 搬出量 | 0
NO. | 搬出年月日 | 搬出量（地山計算） | [6 empty] | 1 | コンクリート塊
1 | [5 empty] | 0 | 10t車（5.277m3） | 5.277 | 2 | 建設発生木材
2 | [5 empty] | 0 | ８t車（4.444m3） | 4.444 | 3 | アスファルト・コンクリート塊
3 | [5 empty] | 0 | ４t車（2.222m3） | 2.222 | 4 | その他がれき類
4 | [5 empty] | 0 | ３t車（1.666m3） | 1.666 | 5 | 建設発生木材
5 | [5 empty] | 0 | ２t車（1.111m3） | 1.111 | 6 | 建設汚泥
6 | [5 empty] | 0 |  |  | 7 | 建設混合廃棄物
7 | [5 empty] | 0 |  |  | 8 | 金属くず
8 | [5 empty] | 0 |  |  | 9 | 廃塩化ビニル管・継手
9 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 | 廃プラスチック
10 | [5 empty] | 0 |  |  | 11 | 廃石膏ボード
11 | [5 empty] | 0 |  |  | 12 | 紙くず
12 | [5 empty] | 0 |  |  | 13 | アスベスト（飛散性）
13 | [5 empty] | 0 |  |  | 14 | その他の分別された廃棄物
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
合 計 |  | 0 |  |  | 0 | 0
自動計算式が入っています
車の種別を選択し日付と台数を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 28
様式-工28
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
安全教育訓練等実施記録
標記について、安全教育訓練等実施記録、重機・足場の点検記録等を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 安全教育訓練実施記録
安全パトロール実施記録
新規入場者教育実施記録
安全巡視、TBM、危険予知訓練等実施記録
使用機械・車両等の点検整備記録
保安施設・土留・足場等の設置管理記録
| 確認点 | 新規入場者教育等の参加者は、施工体制台帳の作業員名簿にも記載されている。
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 安全教育
参考様式（安全教育）
|  | 商号又は名称 | 0
|  | 0 | 0
安全教育訓練（ |  |  | ）実施記録
工事名称 | 0
実施日・時間
実施場所
講 師
受講者
実施内容
添付書類
○安全教育訓練は建設業を営む者が安全な労働従事するために、法律等で実施を義務づけられたものです。
○安全教育訓練実施報告書の記載事項は、何時・何処で・誰が・誰に対して・どのような訓練をしたか、についてまとめて下さい。
○実施状況の写真は、電子データで№20工事写真に保存して下さい。
○安全教育訓練の種類は、安全協議会、新規入場者教育、安全ミーティング、KYK、TBM などがあります
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 29
様式-工29
[5 empty] | 契約番号 | 0
|  |  |  | 提出日 | 令和○○年○○月○○日
海老名市長 殿
|  |  | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
交通誘導員集計表
標記について、交通誘導員集計表及び交通誘導員伝票を提出します。
記
工事名 | 0
| 添付資料 | 交通誘導員集計表
交通誘導員伝票（原本、電子データまたは写し）
| 確認点 | 交通誘導警備業務検定資格者の配置が必要な箇所において、有資格者を配置したことが確認出来る。
提出日を記入してください
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です

## 誘導員集計
参考様式（誘導員集計） | [12 empty] | NO.
交 通 誘 導 員 集 計 表
|  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 合 計 |  |  |  | 0
交通誘導警備業務資格者については分けて集計してください。
受注者は緑色部分に記入してください
白地黒文字は自動入力
白地青文字は監督員の記入部分です